## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年市军供站设施设备维护改造 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市退役军人事务局 | 项目申报单位名称 | 北京市军供站
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 吕军元 | 项目实施责任人联系电话 | 83739626
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 108.3095
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 108.3095
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完善既有消防设备设施，使运行可靠，满足现行规范标准要求，符合现行消防安全相关规定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 产出数量 | 消防改造涉及面积42744.78平方米
|  | 产出质量 | 项目竣工验收合格率，符合消防安全标准100%
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间:2021年2月；招标采购时间:2021年3月；验收时间:2021年12月底；维护时间:2021年4月至12月
|  | 产出成本 | 项目预算总控制成本≤108.309536万元；分部分项工程费≤93.999543万元；措施项目费≤2.559045万元；规费≤2.807959万元；税金≤8.942989万元
|  | 效益 | 社会效益：消防安全隐患下降，站内整体安全系数提升，使军供保障工作平稳开展，日常办公安全有效进行，进而提高整体办公效率，保障设备利用率≥100% 可持续影响：使我站消防设备设施长期保持运行可靠状态。且设备预计可使用年限≥3年
|  | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意度:≥95%