## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年市军供站分站整修改造工程 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市退役军人事务局 | 项目申报单位名称 | 北京市军供站
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 安平 | 项目实施责任人联系电话 | 83739626
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 102.8375
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 102.8375
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 完成军供站分站改造工程，满足军供保障需求，保证军供任务的顺利完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 产出数量 | 建设、改造、修缮面积:415.08平方米；建设、改造、修缮工程项目数2个
|  | 产出质量 | 项目竣工验收合格率，符合工程质量标准:100%；项目设计变更率≤1%
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间2020年12月前；招标采购时间2021年3月前；施工时间2021年4月前；验收时间:2021年9月前。
|  | 产出成本 | 项目预算控制数:102.83754万元；军供站分站食堂整修改造73.908993万元；军供站分站厕所改造工程12.12537万元；项目级费用16.803177万元
|  | 效益 | 社会效益：履职基础、公共服务能力:得到提升，建筑（工程）综合利用率≥99%，设施正常运转率≥99%。 可持续影响：对餐厅进行装修改造，可持续性提供安全的用餐环境，安全事故发生率≤5%。
|  | 服务对象满意度指标 | 部队满意度:100%