## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 市军休办军休干部医疗保障服务项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关
项目负责人 | 涂太云 |  |  |  | 联系电话 | 62380592
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 672.69 | 672.69 | 380.9108 | 10 | 56.63% | 6.9136
| 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 200 | 5 | 100% | 5
上年结转资金
| 其他资金 |  | 472.69 | 472.69 | 180.9108 | 5 | 38.27% | 1.9136
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 军休干部实现持卡就医，实时结算后，将按照我市同类人员医疗保障标准执行，市退役军人事务局军休干部管理部门单独成立军休干部医疗保障部门，设立资金账户，军休干部医疗费单独核算。各区军休办、市属所设立业务独立办理终端，自主办理相关业务，市军休办医疗保障机构采取购买社会服务的方式交市医保中心首信公司完成各项业务的办理工作。 |  |  |  | 基本完成年度总体目标任务。 |  |  |  | `
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 军休干部持卡就医人数 | 实有人数 | 实际持卡就医人数 | 5 | 4.3268 | 现阶段是有人数部分人员病故
|  |  | 医保中心服务工作人员 | ≥26人 | 26人 | 5 | 5
|  |  | 办公面积 | 5000㎡ | 1000㎡ | 5 | 1 | 年初设定较不合理，实际仅维修1000㎡，5000㎡为总面积
|  | 质量指标 | 制卡率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 发卡率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 独立办公场所 | 改善办公条件 | 改善办公条件 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目施工时间 | 5月份 | 未按预计时间完成，如，天然气工程项目在9月9日签订合同 | 5 | 2.5
|  |  | 办公设备招投标时间 | 8月份 | 8月10日成交 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 8月底 | 8月底前完成部分工作验收工作。食堂设施的验收时间为11月27日，家具验收时间为9月25日， | 5 | 4 | 食堂设施的验收时间为11月27日，家具验收时间为9月25日,进度推迟
|  | 成本指标 | 购买服务 | ≤303.24万元 | 287.317 | 2.5 | 2.3687
|  |  | 印制宣传册6万份 | ≤21万元 | 20.9996 | 2.5 | 2.5
|  |  | 办公设备配备 | ≤165.35万元 | 107.1183 | 2.5 | 1.6196
|  |  | 中心公用经费 | ≤183.1万元 | 62.98 | 2.5 | 0.85991
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益：提升军人认同感、获得感、社会尊崇感 | 执行我市同类人员医疗保障标准 | 执行我市同类人员医疗保障标准 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响：长期提升军休干部生活幸福感 | 实现持卡就医，实时结算 | 已实现持卡就医，实时结算 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休干部实现持卡就医满意率 | ≥98% | 在军休干部持卡就医满意度调查中收到调查问卷215份，满意的213份，满意占比99.07% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 86.0886
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。