## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 市军休办安防监控系统升级改造项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关
项目负责人 | 马鸣 |  |  |  | 联系电话 | 15711037756
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 378 | 378 | 0 | 10 | 0% | 0
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 378 | 378 | 0 | 10 | 0% | 0
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 项目总金额为924.22万元，分三年实施。一期需要资金378万元，可实现无缝隙监控，无死角监控。24小时不间断监控、1080P高分辨率、60天存储数据可查，达到为决策层、管理层及时了解各项信息，进行业务处理和综合管理的实用要求。系统正常运行率90%以上；系统平均无故障时间大于8712小时；监控设备设施保证5年领先，8年可用，10年不落后。 |  |  |  | 由于新冠疫情影响，项目计划工期推迟。拟在2021年4月份之前完成项目验收工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | （一期）改造单位数 | ≥2个家单位 | 2 | 15 | 15 | 由于新冠疫情影响，项目计划工期推迟。拟在2021年4月份之前完成项目验收工作。
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥90% | 0 | 5 | 0
|  |  | 系统无故障时间 | ≥8712 | 0 | 5 | 0
|  |  | 系统验收合格率 | ≥90% | 0 | 5 | 0
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 2019年8月前 | 2019年8月前 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2020年6月前 | 暂未进行 | 3.5 | 0
|  |  | 验收时间 | 2020年12月前 | 未完成 | 3.5 | 0
|  | 成本指标 | 项目一期预算控制数 | ≤378万元 | 0 | 10 | 0
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益：履职基础、公共服务能力提升 | 得到提升 | 未产生 | 15 | 0
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响：提升服务老干部水平 | 持续5到8年 | 未产生 | 15 | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 内部使用人员满意度 | ≥90% | 未产生 | 10 | 0
总分： | [5 empty] | 100 | 18
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在30%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。