## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 莲花池休养所配电室改造工程经费
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部莲花池休养所
项目负责人 | 王骆 |  |  |  | 联系电话 | 63988267
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 1182 | 1182 | 827 | 10 | 69.97% | 6.9966
| 其中：当年财政拨款 |  | 1182 | 1182 | 827 | 10 | 69.97% | 6.9966
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.完成莲花池西里6号院改造建设，满足居民及办公正常用电，顺利完成产权移交。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1.完成莲花池西里6号院改造建设，满足居民及办公正常用电，顺利完成产权移交。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 军休干部户数 | 346 | 346 | 7.5 | 7.5
|  |  | 改造面积 | 105 | 105 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 增容要求 | 800KVA*2 | 800KVA*2 | 5 | 5
|  |  | 供电质量 | 低压线路升级改造，无跳闸现象 | 低压线路升级改造，无跳闸现象 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 前期调研时间 | 8月底前完成 | 8月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 招投标时间 | 9月底前完成 | 依据成交通知书得知，10月28日完成招投标 | 3 | 2.75
|  |  | 合同签订时间 | 10月底前完成 | 10月30日签订 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目一期预算控制数 | ≤827万元 | 827 | 10 | 6.9966 | 年中进行预算调整，预算执行率为69.97%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 保障地区正常用电，提升服务水平 | 履职基础、公共服务能力 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐，保障安全用电 | 长期保障用电安全 | 促进社会和谐，保障安全用电 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 93.7432
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。