## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 活动中心军休干部活动费
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部活动中心
项目负责人 | 梁振江、崔威 |  |  |  | 联系电话 | 13911859052
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 599.6 | 400 | 200.23 | 10 | 50.06% | 5.0057
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 599.6 | 400 | 200.23 | 10 | 50.06% | 5.0057
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 为全面贯彻退役军人事务局关于文化养老、健康养老的高目标，为了更好地服务军休干部，全面展示军休干部多姿多彩的业余文化生活，2020年6月底前，按全年计划基本完成多项大型文艺演出、节目排练、诗词、书画、太极拳、柔力球等等活动。<br />2020年，按全年计划基本完成多项大型文艺演出、节目排练、诗词、书画、太极拳、柔力球等等活动。 |  |  |  | 全面贯彻退役军人事务局关于文化养老、健康养老的高目标，为了更好地服务军休干部，全面展示军休干部多姿多彩的业余文化生活，2020年上半年，因受新冠疫情影响，未开展相关活动，下半年根据疫情客观因素，如期开展了部分计划中活动以及部分计划外活动。包括：建党100周年主题文艺演出创作活动，第五届军休榜样颁奖典礼，“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章佩戴仪式暨慰问抗美援朝老兵及文艺演出活动，军休艺术团常规全年排练，军休干部慰问大会；根据疫情常态化防控要求，在活动中心举办了美术、诗词、摄影小型培训各一次；书画诗词摄影骨干交流活动一次；诗词骨干交流活动一次；摄影骨干观片会活动一次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年培训计划 | 16场 | 9场 | 15 | 8.4375 | 因疫情原因，部分活动未开展
|  | 质量指标 | 各类培训、活动等完成率、排练节目质量达标 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 全市军休干部覆盖率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 全年排练进度标准 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 招投标 | 8月底前完成 | 2020年11月17日、2020年9月3日未按预期时间进度完成 | 3 | 1.5 | 因疫情原因，部分活动推迟
|  |  | 签订合同 | 8月底前完成 | 2020年11月30日、2020年9月21日、2020年11月5日未按预期时间进度完成 | 3 | 1.5 | 因疫情原因，部分活动推迟
|  |  | 启动彩排 | 9月底前完成 | 2019年-2020年11月均有彩排，未按预期时间进度完成 | 4 | 2 | 因疫情原因，部分活动推迟
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 599.6 | 200.23 | 10 | 5.0057 | 因为疫情原因，部分活动没有开展。年中进行预算调整，预算执行率为50.06%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益：军休干部和谐稳定，保障军休干部生活待遇，提高军休干部生活幸福指数 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响：下半年将如期开展军休干部培训活动、艺术团排练工作、健身操及合唱大型比赛展示活动，为全市军休干部创造参与平台。 | 持续性 | 持续性 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休干部综合满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 78.449
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。