## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 亚运村军休所供电设施及线路改造工程
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部亚运村休养所
项目负责人 | 马骏 |  |  |  | 联系电话 | 64958513
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 815 | 815 | 525.7215 | 10 | 64.51% | 6.4506
| 其中：当年财政拨款 |  | 815 | 815 | 525.7215 | 10 | 64.51% | 6.4506
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 2020年供电设施及线路改造工程总目标与2020年底目标是一致，此工程在2020年完成后，从根本上改善军休干部生活质量及军休所的正常运转，从根本上保障用电安全，消除用电安全隐患，同时也为下一步加装电梯打好基础。 |  |  |  | 2020年供电设施及线路改造工程总目标与2020年底目标是一致，此工程在2020年完成后，从根本上改善军休干部生活质量及军休所的正常运转，从根本上保障用电安全，消除用电安全隐患，同时也为下一步加装电梯打好基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 供电面积 | ≥1.7万平方米 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 7.5 | 4.8379 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
|  |  | 供电线路 | ≥2路 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 7.5 | 4.8379 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
|  | 质量指标 | 功率要求 | 电网高峰负荷用电设备功率因数达到95%以上 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 5 | 3.2253 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
|  |  | 供电质量 | 达到10KV双路供电同时运行，高压无联络 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 5 | 3.2253 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
|  |  | 验收合格率 | 100% | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 5 | 3.2253 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
|  | 时效指标 | 前期调研时间 | 7月底前完成 | 前期调研已完成 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 按合同约定进度分批验收 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 5 | 0 | 受上半年疫情影响，暂未进行验收。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤815万元 | 525.721485万元 | 10 | 6.4506 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高军休机构履职、公共服务能力 | 确保用电安全，正式投入使用 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 15 | 9.6759 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
|  | 可持续影响指标 | 保障军队建设需要 | 长期 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 7.5 | 4.8379 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
|  |  | 促进社会和谐 | 和谐 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度 | 7.5 | 4.8379 | 受上半年疫情影响， 工程进度暂缓于计划， 目前正在全力进行中。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度指标 | 100% | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度，未进行满意度调查。 | 10 | 0 | 工程进度已过半，但尚未验收，后期加快进度，未进行满意度调查。
总分： | [5 empty] | 100 | 56.6046
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。