## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年市局机关信息化服务
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 王宁 |  |  |  | 联系电话 | 59865231
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 900.2315 | 833.5045 | 804.4555 | 10 | 96.51% | 9.6515
| 其中：当年财政拨款 |  | 900.2315 | 833.5045 | 804.4555 | 10 | 96.51% | 9.6515
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 完成各系统年度运行维护工作；保障网络和信息系统年度稳定运行；完成队伍建设平台及思想政治权益维护系统终验、完成企业退休军转干部补贴信息管理系统、退役军人资金监管平台和信息资源管理服务平台项目立项、评审、招标、合同签署、系统建设工作。 |  |  |  | 完成各系统年度运行维护工作；保障网络和信息系统年度稳定运行；完成队伍建设平台及思想政治权益维护系统终验、完成企业退休军转干部补贴信息管理系统、退役军人资金监管平台和信息资源管理服务平台项目立项、评审、招标、合同签署、系统建设工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障系统稳定运行 | ≥10个 | 10个 | 4 | 4
|  |  | 系统建设 | ≥2个 | 完成4个，另两个建设中。 | 4 | 3.2 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 符合市经信局立项要求 | 2个 | 2个 | 4 | 4
|  |  | 系统开发工时费 | <18000小时 | 15000元/人月和18000元/人月 | 3 | 3 | 年初设定目标时应为系统开发人工费表述错误，现已修改
|  | 质量指标 | 符合各级数据共享交换要求 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4
|  |  | 符合政府采购要求 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3
|  |  | 符合集约化平台对接要求 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4
|  |  | 符合政府网站考核要求 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4
|  | 进度指标 | 前期调研时间 | 2020年全年 | 2020年全年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤900.2315万元 | 804.4555 | 10 | 9.6515 | 年中进行预算调整，预算执行率为96.51%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益：提高信息化办公水平 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响：持续性保障系统稳定运行。 | 持续运行 | 持续运行 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 内部满意度 | ≥95% | 未提供满意度资料 | 10 | 0 | 未留存满意度调查资料，以后年度注意留存
总分： | [5 empty] | 100 | 88.503
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在30%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。