## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年市局机关后勤服务保障项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 黄剑锋 |  |  |  | 联系电话 | 59865018
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 448 | 448 | 447.4226 | 10 | 99.87% | 9.9871
| 其中：当年财政拨款 |  | 448 | 448 | 447.4226 | 10 | 99.87% | 9.9871
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 为确保市退役军人事务局机关及军转安置服务中心、退役军人服务中心办公正常运行提供后勤服务保障，包括安全保卫、卫生保洁、会议服务、食堂用餐、美化绿化及水、电、燃气、供暖、消防安全等基础设施的维护、维修等服务保障工作。 |  |  |  | 确保市退役军人事务局机关及军转安置服务中心、退役军人服务中心办公正常运行提供后勤服务保障，包括安全保卫、卫生保洁、会议服务、食堂用餐、美化绿化及水、电、燃气、供暖、消防安全等基础设施的维护、维修等服务保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绿化办公环境 | 2次 | 2次 | 4 | 4
|  |  | 食堂用餐 | ≥62500次 | 84500人次 | 4 | 4
|  |  | 物业服务人员数量 | 48人 | 48人 | 4 | 4
|  |  | 食堂餐饮保障人数 | 11人 | 11人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 监控设备、周界防范系统运行正常、房屋完好率、卫生清洁率、设备运行完好率 | ≥98% | 100% | 5 | 5
|  |  | 消防设备实施完好率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 机关正常运行、食品安全 | 365天 | 365天 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 招投标时间 | 2019年12月底前 | 2019-12-01 | 3 | 3
|  |  | 合同签订时间 | 2020年1月底前 | 物业合同2020年1月9日签订，食堂服务合同是2020年1月22日签订。 | 3 | 3
|  |  | 项目实施时间段 | 2020年1月-12月 | 2020年1月-12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 使用项目资金总控制数 | ≤448万元 | 447.4226 | 10 | 9.9871
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益：后勤保障和餐饮水平，履职能力及公共服务能力得以提升 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响：1.项目实施单位为政府的派出机构，人员稳定，可保证项目持续稳定实施；2.可持续保障人员餐饮及安全。 | 持续性 | 持续性 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 内部员工满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99.9742
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。