## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年市局机关自主择业军转干部管理服务项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 周洁 |  |  |  | 联系电话 | 59865106
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 65 | 65 | 51.0831 | 10 | 78.59% | 7.8589
| 其中：当年财政拨款 |  | 65 | 65 | 51.0831 | 10 | 78.59% | 7.8589
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 贯彻落实中央政策，进一步加强自主择业军队转业干部管理服务水平，开展就业创业服务等工作。 |  |  |  | 贯彻落实中央政策，进一步加强自主择业军队转业干部管理服务水平，开展就业创业服务等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 管理服务对象数量 | 实际人数 | 实际人数 | 5 | 5
|  |  | 提供适合退役军人岗位数量 | ≥8000个 | 13000余个 | 5 | 5
|  |  | 招聘会场次 | 3场 | 3场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 招聘会会场秩序 | 符合安全要求 | 符合安全要求 | 7.5 | 7.5
|  |  | 招聘会参与率 | ≥90% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 前期调研时间 | 2020年2月前 | 2月10日出具调研报告 | 3 | 3
|  |  | 招投标时间 | 2020年3月前 | 上半年是3月6日完成招标，下半年是11月6日完成。 | 3 | 1 | 因疫情影响，原定招投标项目在下半年进行
|  |  | 合同签订时间 | 2020年5月前 | 上半年的线上招聘会合同是在3月份左右签订，下半年线上和线下招聘会合同为11月24日签订 | 4 | 1.3333 | 因疫情影响，原定招聘会项目在下半年进。
|  | 成本指标 | 财政资金安排预算数 | ≤65万元 | 51.0831 | 10 | 7.8589
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益：有利于积极拓展就业渠道，以符合退役军人特点、特长、意愿为导向，促进供需对接，推进退役军人更高质量的就业。 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响：促进退役军人稳定就业，利于健全退役军人就业保障制度。 | 持续性 | 持续性 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 招聘会参与对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 91.0512
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在30%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。