## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 2020年市局机关退役军人创业大赛
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 周洁 |  |  |  | 联系电话 | 59865106
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 251.182 | 214 | 207.8346 | 10 | 97.12% | 9.7119
| 其中：当年财政拨款 |  | 251.182 | 214 | 207.8346 | 10 | 97.12% | 9.7119
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 为激发退役军人创业热情、实现退役军人高品质创业，宣传军人创业群体，搭建投资人与创业军人的桥梁，举办我市首届退役军人创业大赛。 |  |  |  | 为激发退役军人创业热情、实现退役军人高品质创业，宣传军人创业群体，搭建投资人与创业军人的桥梁，举办我市首届退役军人创业大赛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 初赛场次 | 不少于10场 | 10场 | 5 | 5
|  |  | 复赛场次 | 1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 累计报名项目数量 | ≥100个 | 114个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成功举办创业大赛 | 圆满完成 | 圆满完成 | 3 | 3
|  |  | 大赛涵盖退役军人范围 | 覆盖群体较全面 | 覆盖群体较全面 | 3 | 3
|  |  | 结合北京实际情况增设群体范围 | 大学生退役士兵专项赛 | 大学生退役士兵专项赛 | 3 | 3
|  |  | 北京市各区报名参与度 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 大赛覆盖产业方向 | 覆盖5个产业 | 覆盖5个产业“新兴产业”、“传统产业及生活服务业”、“现代农业”“创新团队”、“大学生退役士兵创业创新” | 3 | 3
|  | 时效指标 | 初赛时间 | 不晚于8月中旬 | 2020年7月29前 | 3 | 3
|  |  | 市级复赛时间 | 8月25日前 | 2020-08-22 | 3 | 3
|  |  | 市级决赛时间 | 8月30日前 | 2020-08-29 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 财政资金预算数 | ≤251.182万元 | 207.8346 | 10 | 9.7119 | 年中进行预算调整，预算执行率为97.12%
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益：1.激发退役军人创业热情、实现退役军人高品质创业，宣传军人创业群体。 2.促进军民融合发展，鼓励北京市退役军人立足自身优势进行投资创业，激发退役军人创业热情，在军营之外再立新功，树立典型，结合国家双创政策，大力宣传退役军人创业典型，弘扬自信自强、积极向上的精神风貌，鼓励社会各界关心扶持退役军人创业创新，积极宣传退役军人创业优秀典型及先进事迹，同时营造有利于退役军人创业的良好氛围。 | 激励退役军人自主创业 | 激励退役军人自主创业 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续性影响：通过举办大赛，发现新项目，挖掘新人才，争做新时代退役军人，并激发退役军人创业热情，展示退役军人创业风采，支持退役军人创业实践，建立服务退役军人创业创新的持续机制，促进创业项目与创业资本、创业导师、创业政策有效对接，以创新引领创业，以创业带动就业。不仅能促进退役军人创业情况，对推动经济社会发展，维护政治安全稳定具有重要的意义，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要力量，推动实现军民军政团结。完善建立退役军人创业项目数据库，跟踪获奖参赛项目的进展。 | 持续影响退役军人生活 | 持续影响退役军人生活 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参赛的退役军人对大赛组织及保障工作满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 参赛的退役军人对大赛赛前培训内容及形式的满意度 | ≥90% |  | 2 | 0 | 调查问卷内容和年初设定目标不符。
|  |  | 参赛的退役军人对大赛专家评审专业度满意度 | ≥90% |  | 2 | 0
|  |  | 参赛的退役军人对公证流程满意度 | ≥90% |  | 2 | 0
|  |  | 参赛的退役军人满意度 | ≥95% |  | 2 | 2
总分： | [5 empty] | 100 | 93.4238
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在30%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。