## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关退役士兵职业教育和技能培训项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 张涛 |  |  |  | 联系电话 | 59865118
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 424 | 424 | 405.5956 | 10 | 95.66% | 9.5659
| 其中：当年财政拨款 |  | 424 | 424 | 405.5956 | 10 | 95.66% | 9.5659
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 切实做好我市退役士兵职业教育和技能培训工作，使退役士兵取得相应学历证书或资格证书，掌握职业技能，提高退役士兵就业能力。 |  |  |  | 本年度完成培训任务460人，如期完成整年度工作任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 参训退役士兵数 | ≧400人 | 460人 | 5 | 5
|  |  | 已入学的退役士兵补助方式 | 2类 | 2类 | 5 | 5
|  |  | 培训院校 | 10所 | 10所 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 教育培训参训率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 教育培训合格率 | ≥90% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 入学时间 | 9月底前 | 9月底前 | 3 | 3
|  |  | 教育培训完成时间 | 7月底前 | 7月底前 | 3 | 3
|  |  | 项目预算市级资金 | ≤424万元 | 405.595561万元 | 4 | 3.8264
|  | 成本指标 | 参加中、高等职业教育和普通高等教育、继续教育的，一般按2学年安排教育培训经费 | 根据实际情况 | 已根据实际情况拨付 | 5 | 5
|  |  | 退役士兵参加指定院校教育培训的生活补助，每年按10个月计发 | 根据实际情况 | 已根据实际情况拨付 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 可持续影响 | 持续性鼓励退役士兵积极报名提升自身能力 | 培训时长≧2年 | 2年 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 使退役士兵取得相应学历证书或资格证书，掌握职业技能提高退役士兵就业能力，升学年及毕业率≥90%，提高退役士兵就业能力。 | 得到提升 | 升学率及毕业率100% | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参训退役士兵满意度 | ≥95% | 10所院校统计参训退役士兵满意度均98%以上 | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99.3923
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。