## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关信息化服务项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 王宁 |  |  |  | 联系电话 | 59865231
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 859.0625 | 396.7325 | 378.8425 | 10 | 95.49% | 9.5491
| 其中：当年财政拨款 |  | 859.0625 | 396.7325 | 378.8425 | 10 | 95.49% | 9.5491
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 完成各系统年度运行维护工作；保障网络和信息系统年度稳定运行；完成退役军人资金一体化监管信息平台及信息资源管理服务平台项目终验，完成互联网+退役军人及服务体系保障平台项目、褒扬纪念综合信息管理平台立项、评审、招标、合同签署、系统建设工作。 |  |  |  | 完成了各系统年度运行维护工作；保障网络和信息系统年度稳定运行；完成了退役军人资金一体化监管信息平台及信息资源管理服务平台项目终验，完成互联网+退役军人及服务体系保障平台项目、褒扬纪念综合信息管理平台立项、评审、招标、合同签署、系统建设工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障系统稳定运行 | ≥10个 | 10个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 运维验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 签订各运维系统合同时间 | 4月前 | 4月21日前均已签订 | 3 | 3
|  |  | 资金一体化监管信息平台及信息资源管理服务平台终验时间 | 12月底前 | 11月19日验收 | 3 | 3
|  |  | 各运维系统情况验收时间 | 12月前 | 均在12月15日前验收 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | ≤859.06万元 | 378.8425 | 10 | 9.5491
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升政务协同办公效率 | 系统利用率100%，预计可使用年限5年以上 | 系统利用率100%，预计可使用年限5年以上 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99.0981
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。