## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关宣传项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 黄剑锋 |  |  |  | 联系电话 | 59865018
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 500 | 500 | 419.6571 | 10 | 83.93% | 8.3931
| 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 | 419.6571 | 10 | 83.93% | 8.3931
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 有效对外展现全市退役军人事务工作成果，提升退役军人工作宣传覆盖面，拟充分发挥全媒体传播优势，通过报纸、微信公众号、动新闻、视频短片等媒体传播形式，对全局2021年重点工作进行宣传 |  |  |  | 有效对外展现全市退役军人事务工作成果，提升退役军人工作宣传覆盖面，拟充分发挥全媒体传播优势，通过报纸、微信公众号、动新闻、视频短片等媒体传播形式，对全局2021年全年重点工作进行宣传 |  |  |  | 褒扬纪念、服务中心、思想权益处、拥军优抚、政策法规
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥6次 | 共8次，思想政治和权益维护处慰问演出1次、退役军人先进典型宣传活动1次，首都老兵广播端宣传系列活动1次；秘书处老兵永远跟党走局门户网站专栏活动1次；“传承红色基因、续写军旅荣光”作品征集活动1次，“一朝军旅情、毕生写忠诚”微视频征集展播活动1次、主题演讲比赛1次、知识竞赛1次； | 2 | 2
|  |  | 专题宣传片制作 | ≥18集 | 共23集，拥军优抚处鱼水情深播出专题宣传片20集，政策法规处正在拍摄3个宣传片。 | 2 | 2
|  |  | 宣传片视频制作 | ≥25个 | 共28个。褒扬纪念处拍摄1个宣传片《英烈忠魂耀京华》、《北京日报》930烈士纪念日宣传专版；权益处25个退役军人先进典型宣传片；服务中心北京市退役军人服务中心服务保障体系建设宣传片1个；政策法规处《退役军人保障法》专题讲座及法治微视频拍摄1个； | 2 | 2
|  |  | 作品征集活动评选出优秀作品 | ≥60个 | 局门户网站展示优秀作品69个 | 2 | 2
|  |  | 红色故事集 | ≥三册 | 思想权益维护处先进典型事迹上下两册 | 2 | 1.3333 | 思想权益处负责书籍2册
|  |  | 红色故事书 | ≥2000册 | 思想权益维护处先进典型事迹宣传2400册 | 2 | 2
|  |  | 图片设计 | ≥10页 | 19页 | 2 | 2
|  |  | 图册 | ≥800套 | 10000套 | 1 | 0.7 | 年初设置绩效指标与实际完成值差距较大
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 优秀作品展出率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 宣传品发放覆盖率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 宣传活动前期调研时间 | 1月底前 | 2020年12月底前 | 2 | 2
|  |  | 退役军人先进典型宣传系列活动 | 8月底前完成拍摄制作工作 | 6月23日完后褒扬纪念处《英烈忠魂耀京华》宣传片 | 2 | 2
|  |  | 红色故事集印制 | 预计在12月底前完成印制、发放工作 | 2021年6月8日完成 | 2 | 2
|  |  | 单位宣传活动 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 2 | 2
|  |  | 作品征集活动 | 5月底前完成 | 已在5月上报中央 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 500万元 | 419.6571 | 4 | 3.3573
|  |  | 单集宣传片拍摄制作成本 | ≤3.75万元（每集3-5分钟） | ≤3.75万元 | 3 | 3
|  |  | 故事集印制单册成本 | ≤68元 | 46 | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过广范宣传，激励北京市大约65万退役军人不忘初心，永葆本色，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。在建党100周年，充分展示北京市大约65万退役军人爱国爱党的情怀，向各区退役军人事务局、服务中心（站）发放红色故事集 | 覆盖率≥90% | 《英烈忠魂耀京华》宣传片发放至各区退役军人服务站7000余个，覆盖率100%。 | 20 | 20
|  | 可持续影响 | 通过多形式、多渠道扩大宣传感染力、影响力和覆盖面，使学习典型，争当先进蔚然成风 | 退役军人知晓率≥70%；活动安全事故发生率≤1%；故事集预计可使用年限≥10年 | 退役军人知晓率≥70%；活动安全事故发生率0%；故事集预计可使用年限≥10年 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被宣传退役军人满意度 | ≥95% | 未收集满意度调查问卷 | 3 | 0 | 未收集满意度调查问卷，以后年度注意留存 | 政策法规宣传片未收集
|  |  | 参评退役军人满意度 | ≥92% | 未收集满意度调查问卷 | 3 | 0 |  | 拥军优抚宣传满意度待补充
|  |  | 被宣传单位满意度 | ≥98% | 未收集满意度调查问卷 | 4 | 0
总分： | [5 empty] | 100 | 86.7837
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。