## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关拥军优抚业务项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 杨树旺 |  |  |  | 联系电话 | 59865150
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 66 | 66 | 35.9847 | 10 | 54.52% | 5.4522
| 其中：当年财政拨款 |  | 66 | 66 | 35.9847 | 10 | 54.52% | 5.4522
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 开展国防教育服务，增进青年爱国情怀；开展军地联谊活动，解决广大军地单身青年的交友婚恋需求，解决青年军官组建家庭的后顾之忧；残疾军人证换发及优抚卡制作，及时换发相关证件。 |  |  |  | 开展军地联谊活动，解决广大军地单身青年的交友婚恋需求，解决青年军官组建家庭的后顾之忧；残疾军人证换发及优抚卡制作，及时换发相关证件。因疫情影响，未开展国防教育服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 军地联谊会 | ≥1场 | 1场 | 3 | 3
|  |  | 国防教育参与人数 | ≥80人次 | 0人次 | 3 | 0 | 因疫情因素，未开展
|  |  | 国防教育天数 | ≥6天 | 0天 | 3 | 0 | 因疫情因素，未开展
|  |  | 残疾人证换发数量 | ≥1.3万个 | 1.3793万个 | 3 | 3
|  |  | 优抚资金统发制卡数量 | ≥1000张 | 660张 | 3 | 1.98 | 根据实际情况制卡
|  | 质量指标 | 国防教育培训合格率 | ≥95% | 未进行该项活动 | 4 | 0 | 因疫情因素，未开展
|  |  | 国防教育参训率 | ≥90% | 未进行该项活动 | 4 | 0 | 因疫情因素，未开展
|  |  | 残疾人证换发合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 优抚资金统发制卡合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 大龄青年联谊活动 | 8月1日前完成 | 2022-07-25 | 3 | 3
|  |  | 国防教育 | 11月底前完成 | 未进行该项活动 | 3 | 0 | 因疫情因素，未开展
|  |  | 残疾人证换发时间、优抚资金统发制卡 | 12月前完成 | 残疾人证换发时间7月底；优抚资金统发制卡12月底完成，属于年度工作。 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤66万元 | 35.9847 | 2.5 | 1.3629 | 因疫情因素，国防教育活动未开展。
|  |  | 国防教育服务 | ≤28万元 | 0万元 | 2.5 | 0 | 因疫情因素，未开展
|  |  | 军地联谊活动费用 | ≤20万元 | 19.899万元 | 2.5 | 2.4874
|  |  | 残疾人证、优抚资金统发制卡费 | ≤18万元 | 14.9万元 | 2.5 | 2.0694
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 活动安全事故 | 发生率≤5%；投诉率≤5%。 | 活动安全事故0%；投诉率0% | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与国防教育活动人员满意度 | ≥95% | 未进行该项活动 | 3 | 0
|  |  | 军地联谊会参与人员满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 残疾军人满意度 | ≥90% | 95% | 4 | 4
总分： | [5 empty] | 100 | 70.3519
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。