## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关重大活动保障、慰问及矛盾化解项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 吕建忠 |  |  |  | 联系电话 | 59865186
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 675 | 675 | 640.8034 | 10 | 94.93% | 9.4934
| 其中：当年财政拨款 |  | 675 | 675 | 640.8034 | 10 | 94.93% | 9.4934
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.为进一步做好我市拥军工作，每年在春节、八一等重要节日以市委、市政府名义慰问驻京部队，购买慰问品，组织慰问活动更好地服务国防和军队建设，不断密切军政军民关系； 2.根据退役军人事务部、市委、市政府工作要求，有力保障退役军人参加中央以及我市在重要节日、重大纪念日的纪念庆祝活动； 3.慰问涉核评残医院，提高涉核医院残疾军人评定工作热情； 4.对重点难点信访问题制定化解方案，通过专业团队逐个解决历史遗留信访问题； 5.对生活困难的退役军人进行慰问，使困难退役军人感受党和国家的关爱。 |  |  |  | 1.进一步做好了我市拥军工作，每年在春节、八一等重要节日以市委、市政府名义慰问驻京部队，购买慰问品，组织慰问活动更好地服务国防和军队建设，不断密切军政军民关系； 2.根据退役军人事务部、市委、市政府工作要求，有力保障退役军人参加中央以及我市在重要节日、重大纪念日的纪念庆祝活动； 3.慰问涉核评残医院，提高涉核医院残疾军人评定工作热情； 4.对重点难点信访问题制定化解方案，通过专业团队逐个解决历史遗留信访问题； 5.对生活困难的退役军人进行慰问，使困难退役军人感受党和国家的关爱。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 春节慰问驻京部队数量 | ≥4支 | 4支 | 2 | 2
|  |  | 八一期间及重大节日慰问驻京部队数量 | ≥5支 | 7支 | 2 | 2
|  |  | 褒扬纪念重大活动 | ≥1场 | 烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式1场 | 2 | 2
|  |  | 慰问评残医院 | ≥1所 | 2所 | 3 | 3
|  |  | 矛盾化解重大活动解决疑难问题数量 | ≥13个 | 13个 | 3 | 3 |  | 思想权益处
|  |  | 八一期间及重大节日组织演出慰问驻京部队数量 | ≥10支 | 10支 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 重大活动安全保障 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 慰问演出上座率 | ≥80% | 大剧院75%上座率，慰问部队为100%上座率 | 4 | 4 | 大剧院75%上座率为疫情防控要求。
|  |  | 符合8023评残、职业病评残、残情重新鉴定符合《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 慰问品 | 符合产品质量要求 | 符合产品质量要求 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 春节慰问驻京部队 | 3月前完成 | 1月份已完成 | 2 | 2
|  |  | 双拥联谊、文艺演出服务 | 8月前完成 | 8月1日大剧院演出，下基层文艺演出服务11月完成 | 2 | 2
|  |  | 褒扬纪念重大活动 | 9月30日完成 | 9月30日完成 | 2 | 2
|  |  | 慰问部队及评残医院 | 12月底前完成 | 11月完成 | 2 | 2
|  |  | 矛盾化解服务 | 6月前完成5个，12月前完成13个 | 6月底前完成7个，12月前完成13个 | 2 | 2 |  | 思想权益处
|  | 成本指标 | 预算总控制数 | ≤675万元 | 640.8034 | 1 | 0.94934
|  |  | 慰问驻京部队 | ≤200万元 | 199.872 | 1 | 0.99936
|  |  | 八一期间慰问费 | ≤200万元 | 199.947 | 1 | 0.99974
|  |  | 双拥联谊、文艺演出服务 | ≤200万元 | 200 | 1 | 1
|  |  | 重大活动保障、慰问 | ≤55万元 | 32.0644 | 1 | 0.58299
|  |  | 矛盾化解服务 | ≤20万元 | 8.92 | 1 | 0.446
|  |  | 矛盾个案化解成本 | ≤2万元 | 0 | 1 | 0 | 未支出资金
|  |  | 春节慰问单支部队成本 | ≤50万元 | 49.968 | 1 | 1
|  |  | 重大活动保障住宿、伙食单人成本 | ≤650元 | 573.2239 | 1 | 1
|  |  | 退役军人单人生活困难慰问金 | ≤2000元 | 2000元 | 1 | 1
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障重大活动正常有序开展，使军政军民关系更加密切。 | 重大活动举办投诉率≤5% | 重大活动举办投诉率0% | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 慰问部队满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 评残医院满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分： | [5 empty] | 100 | 97.4708
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。