## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关综合业务服务项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 吕建忠 |  |  |  | 联系电话 | 59865186
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 396.84 | 396.84 | 352.7181 | 10 | 88.88% | 8.8882
| 其中：当年财政拨款 |  | 396.84 | 396.84 | 352.7181 | 10 | 88.88% | 8.8882
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 年度目标：1.中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：通过对2020年度退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费4个中央对地方转移支付专项开展绩效自评检查，了解梳理4个专项的预算情况以及政策、项目实施情况，发现存在的问题，并针对性地提出资金使用等相关意见建议，切实增强各经费主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，确保退役安置、转业干部、优抚等有关政策有效落实，充分保障退役军人、专业军人等人员的权益，持续促进军队建设、稳定军心、维护社会和谐稳定。 2.市局机关财务审计：通过政府采购委托第三方审计机构，找出局本级及下属事业单位管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强财务管理，防范财务风险。 3.绩效服务、内控评价项目：通过政府采购委托第三方机构，对纳入2021年预算项目开展事前评估和成本核算，对2021年纳入绩效管理项目开展绩效跟踪评价，对机关本级及下属事业单位内控建设情况开展评价。进一步落实市财政项目零基预算编制要求，压缩项目资金支出，提高绩效管理水平。 4.印刷服务：满足机关本级办公印刷需要，更好的为服务对象提供服务。 5.课题服务：满足机关本级课题调研需求，为制定政策提供合理化依据。 6.律师服务：提供法律咨询，协助处理行政复议、行政诉讼案件，对依法行政过程中存在的问题进行法律论证，提高文件及合同的规范性。 7.档案服务：完成全局的档案整理工作，对档案进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目，使之有序化，并使其妥善保管，提高档案管理规范性。 |  |  |  | 1.中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：通过对2020年度退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费4个中央对地方转移支付专项开展绩效自评检查，了解梳理4个专项的预算情况以及政策、项目实施情况，发现存在的问题，并针对性地提出资金使用等相关意见建议，切实增强各经费主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，确保退役安置、转业干部、优抚等有关政策有效落实，充分保障退役军人、专业军人等人员的权益，持续促进军队建设、稳定军心、维护社会和谐稳定。 2.市局机关财务审计：通过政府采购委托第三方审计机构，找出局本级及下属事业单位管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强财务管理，防范财务风险。 3.绩效服务、内控评价项目：通过政府采购委托第三方机构，对纳入2021年预算项目开展事前评估和成本核算，对2021年纳入绩效管理项目开展绩效跟踪评价，对机关本级及下属事业单位内控建设情况开展评价。进一步落实市财政项目零基预算编制要求，压缩项目资金支出，提高绩效管理水平。 4.印刷服务：满足机关本级办公印刷需要，更好的为服务对象提供服务。 5.课题服务：满足机关本级课题调研需求，为制定政策提供合理化依据。 6.律师服务：提供法律咨询，协助处理行政复议、行政诉讼案件，对依法行政过程中存在的问题进行法律论证，提高文件及合同的规范性。 7.档案服务：完成全局的档案整理工作，对档案进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目，使之有序化，并使其妥善保管，提高档案管理规范性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：制定检查工作方案 | 1套 | 1套 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：制定检查工作底稿 | 4套 | 4套 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：检查涉及区域数量 | 16个 | 16个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：完成检查报告 | 4个 | 4个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：梳理检查相关归档资料 | 4套 | 4套 | 0.5 | 0.5
|  |  | 市局机关财务审计：2021年完成局本级及下属事业单位预算执及财务收支审计 | 9家 | 10家 | 0.5 | 0.5
|  |  | 市局机关财务审计：2021年完成局本级及下属事业单位内控评价审计 | 9家 | 10家 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩效会计服务、内控评价项目：预算项目评审数量 | ≥30个 | 31个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩效会计服务、内控评价项目：绩效会计服务、绩效目标表审核、完善数量 | ≥40个 | 83个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩绩效会计服务、内控评价项目：中期绩效跟踪管理项目数量 | ≥40个 | 83个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩绩效会计服务、内控评价项目：事后绩效评价项目数量 | ≥1个 | 1个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩绩效会计服务、内控评价项目：事前绩效评估（成本核算方法） | ≥1个 | 1个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩绩效会计服务、内控评价项目：内控控制报告 | ≥1个 | 汇总1个本级报告，审核17家下属单位填报资料。 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：印刷覆盖部门数量 | 8个 | 8个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：印刷品种类 | ≥6类 | 11类 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：印刷春联、福字及慰问信数量 | ≥5.5万份 | 5.5万份 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：信封6号 | ≥20000个 | 10000个 | 0.5 | 0.25 | 根据实际需求采购
|  |  | 印刷服务：信封7号 | ≥20000个 | 20000个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：信封9号 | ≥20000个 | 20000个 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：典型案例汇编 | ≥300本 | 典型备答口径汇编300本 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：政策法规汇编 | ≥800本 | 1100本 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：退役军人疑难重大复杂信访案件评估分析报告合计 | ≥100本 | 0本 | 0.5 | 0 | 未执行
|  |  | 印刷服务：落户介绍信 | ≥14600份 | 11000份 | 0.5 | 0.37671
|  |  | 印刷服务：志愿服务风采录 | ≥1500册 | 志愿服务全程纪实7033册 | 0.5 | 0.4 | 年初设定目标值与后期完成值差距较大。按照全市退役军人服务（中心）站个数7033印制。
|  |  | 印刷服务：海报 | ≥20张 | 0张 | 0.5 | 0 | 因疫情因素未印刷海报
|  |  | 印刷服务：培训资料及证书 | 100套 | 100套 | 0.25 | 0.25
|  |  | 印刷服务：慰问信 | ≥40万份 | 5.5万份 | 0.25 | 0.034375 | 目标重复设置
|  |  | 印刷服务：褒扬纪念工作文件汇编 | ≥300本 | 300本 | 0.25 | 0.25
|  |  | 课题服务：课题数量 | 5个 | 共5个，褒扬纪念1个、政策法规1个、办公室1个、拥军优抚处1个、秘书处1个 | 0.25 | 0.25
|  |  | 课题服务：课题研究成果数量 | 5个 | 共5个，褒扬纪念1个、政策法规1个、办公室1个、拥军优抚处1个、秘书处1个 | 0.25 | 0.25
|  |  | 律师服务：审核文件数 | ≥120件 | 123件 | 0.25 | 0.25
|  |  | 律师服务：涉及律所数量 | 1家 | 1家 | 0.25 | 0.25
|  |  | 律师服务：法律讲座 | 2场 | 2场 | 0.25 | 0.25
|  |  | 律师服务：法律论证文件 | ≥5件 | 13件 | 0.25 | 0.25
|  |  | 档案服务：档案服务数量整理专业档案数量 | ≥3万份 | 专业档案整理11728份+档案数字化整理34651份 | 0.25 | 0.25
|  | 质量指标 | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：作方案及工作底稿的科学性和可操作性能有效指导检查工作 | 为获取数据和完成报告提供有效支撑 | 为获取数据和完成报告提供有效支撑 | 2 | 2
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：检查报告验收通过率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：归档资料详实完整 | 归档资料详实完整无遗漏 | 归档资料详实完整无遗漏 | 2 | 2
|  |  | 市局机关财务审计 | 审计项目质量符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《中国注册会计师审计准则》、《北京市审计条例》、《北京市内部审计规定》、《北京市退役军人局内部审计管理办法》以及其他有关规定。 | 审计项目质量符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《中国注册会计师审计准则》、《北京市审计条例》、《北京市内部审计规定》、《北京市退役军人局内部审计管理办法》以及其他有关规定。 | 1 | 1
|  |  | 绩效会计服务、内控评价项目 | 服务项目质量符合北京市财政局《关于印发<北京市财政投资项目评审操作规程>(试行)的通知》(京财经二(2003〕1229号)、北京市政局《关于修订北京市市级项目支出预算管理办法的通知》(京财预〔2012]2278号)、北京市财政局《关于编制2020年市级部门预算的通知》、《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》、《北京市财政局关于开展2021年事前绩效评估工作的通知》、《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》、《北京市预算绩效管理办法》以及其他有关规定。 | 服务项目质量符合北京市财政局《关于印发<北京市财政投资项目评审操作规程>(试行)的通知》(京财经二(2003〕1229号)、北京市政局《关于修订北京市市级项目支出预算管理办法的通知》(京财预〔2012]2278号)、北京市财政局《关于编制2020年市级部门预算的通知》、《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》、《北京市财政局关于开展2021年事前绩效评估工作的通知》、《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》、《北京市预算绩效管理办法》以及其他有关规定。 | 1 | 1
|  |  | 印刷服务：印刷质量印刷品合格率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 印刷服务：印刷品发放率 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1
|  |  | 课题服务：课题质量课题研究中期考核通过率 | ≥100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 课题服务：课题研究结题评审通过率 | ≥100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 律师服务：律师服务质量审核覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 律师服务：审核文件符合法律法规要求 | 100% | 100% | 1 | 1
|  |  | 档案服务：档案服务质量整理档案合格率 | 100% | 100% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：制定检查工作方案 | 2月底前完成 | 2月底前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：制定检查工作底稿 | 2月底前完成 | 2月底前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：开展绩效自评检查 | 3月--4月完成 | 3月--4月完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：完成检查报告 | 9月底前完成 | 9月底前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查： 梳理检查相关归档资料 | 9月底前完成 | 9月底前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 市局机关财务审计：前期审计方案制定及下发审计通知 | 6月30日前完成 | 6月30日前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 市局机关财务审计：完成资料收集 | 7月31日前完成 | 7月31日前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 市局机关财务审计：完成入户审计 | 9月15日前完成 | 9月15日前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 市局机关财务审计：完成交换意见 | 9月30日前完成 | 9月30日前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 市局机关财务审计：出具正式报告 | 11月30日前完成 | 11月30日前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩效会计服务、内控评价项目：2021年纳入绩效管理项目中期绩效跟踪 | 8月 | 8月23日完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 绩效会计服务、内控评价项目：2022年预算项目评审 | 11月 | 11月30日前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：印刷时效春联、福字及慰问信 | 12月底前 | 12月17日前完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 印刷服务：汇编文件 | 10月份之前完成 | 4月份完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 课题服务：课题时效课题验收时间 | 12月前 | 均在12月底前进行验收 | 0.5 | 0.5
|  |  | 律师服务：律师服务时效招投标 | 7月底前 | 7月20日完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 律师服务：签订合同 | 8月底前 | 8月9日完成 | 0.5 | 0.5
|  |  | 律师服务：验收时间 | 12月底前 | 12月31日验收 | 0.5 | 0.5
|  |  | 档案服务：完成2020年档案收集工作 | 11月底前 | 2021-11-02 | 0.5 | 0.5
|  |  | 档案服务：完成当年档案验收工作 | 12月份前 | 2021-11-02 | 0.5 | 0.5
|  | 成本指标 | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查子项目：总预算控制数 | ≤50万元 | 49.545 | 2 | 1.9818
|  |  | 市局机关财务审计：子项目总预算控制数 | ≤24万元 | 24 | 1 | 1
|  |  | 市局机关财务审计：子项目单项预算额度 | ≤2.67万元 | 2.4 | 1 | 0.89888
|  |  | 绩效会计服务、内控评价项目子项目总预算控制数 | ≤46.76万元 | 39.26 | 1 | 0.83961
|  |  | 印刷服务印刷成本：印刷费总控制数 | ≤108.58万元 | 108.58 | 1 | 1
|  |  | 印刷服务印刷成本：春联、福字及慰问信单份成本 | ≤10元 | 9.94 | 1 | 1
|  |  | 课题服务课题总控制数 | ≤82.5万元 | 82.4 | 1 | 0.99879
|  |  | 律师服务律师服务成本：项目预算总控制数 | ≤30万元 | 29.27 | 1 | 0.97567
|  |  | 档案服务档案服务成本：项目预算总控制数 | ≤35万元 | 19.6631 | 1 | 0.5618
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查 | 提高资金使用的规范性、安全性和有效性，发现问题，提出建议，便于资金使用单位整改落实，增强各经费主管部门及资金使用单位支出绩效意识；促进建立重点绩效评价常态化机制。 | 提高资金使用的规范性、安全性和有效性，发现问题，提出建议，便于资金使用单位整改落实，增强各经费主管部门及资金使用单位支出绩效意识；促进建立重点绩效评价常态化机制。 | 5 | 5
|  |  | 市局机关财务审计 | 使财务管理水平得到提升，确保资金使用合法合规、年度预算执行率达到95%以上，单位内部控制情况总体评价达到良以上；进一步拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，发挥好审计促进党中央令行禁止、推进廉政建设等方面的重要作用。 | 使财务管理水平得到提升，确保资金使用合法合规、年度预算执行率达到95%以上，单位内部控制情况总体评价达到良以上；进一步拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，发挥好审计促进党中央令行禁止、推进廉政建设等方面的重要作用。 | 5 | 5
|  |  | 绩效会计服务、内控评价项目 | 提升单位内部管理水平，提高各项目负责人的绩效管理意识，较去年比较，绩效评价覆盖范围提升率≥10% | 提升单位内部管理水平，提高各项目负责人的绩效管理意识，较去年比较，绩效评价覆盖范围提升率≥10% | 4 | 4
|  |  | 印刷服务：印刷品使用率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 课题服务：意见建议被采纳率 | ≥10% | 意见建议被采纳率平均在10%以上 | 4 | 4
|  |  | 律师服务：为依法行政工作提供保障，因合同审核诉讼败诉率 | ≦3% | 0% | 4 | 4
|  |  | 档案服务 | 专业化整理档案，提高档案管理水平，档案可长久保存 | 专业化整理档案，提高档案管理水平，档案可长久保存 | 4 | 4
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：被检查单位满意度 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 中央对地方专项转移支付项目绩效自评检查：检查报告使用者满意度 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 市局机关财务审计：被审计单位满意度 | ≥95% | 98% | 1 | 1
|  |  | 绩效会计服务、内控评价项目：服务单位满意度 | ≥95% | 100% | 1 | 1
|  |  | 印刷服务：印刷品使用者满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1
|  |  | 课题服务：局级机构各处室满意度 | ≥90% | ≥90% | 1 | 1
|  |  | 律师服务：局级机构各处室满意度 | ≥95% | 100% | 1 | 1
|  |  | 档案服务：使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 1 | 1
总分： | [5 empty] | 100 | 96.4558
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。