## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军供站分站整修改造工程
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军供站
项目负责人 | 安平 |  |  |  | 联系电话 | 83739626：13701038416
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 102.8375 | 102.8375 | 102.0925 | 10 | 99.28% | 9.9275
| 其中：当年财政拨款 |  | 102.8375 | 102.8375 | 102.0925 | 10 | 99.28% | 9.9275
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 完成军供站分站改造工程，满足军供保障需求，保证军供任务的顺利完成 |  |  |  | 北分站施工改造总建设、改造、修缮面积:415.08平方米；建设、改造、修缮工程项目数2个；现阶段建设、改造、修缮面积15.08平方米；建设、改造、修缮工程项目数2个，项目已竣工。招标采购中标时间2021年5月底前；施工时间2021年6月底前开始施工,工程10月31日竣工，厨房设备11月30日安装完成，工程结算审核12月8日完成，按时按计划执行项目支出进度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 415.08平方米 | 415.08平方米 | 7.5 | 7.5
|  |  | 建设、改造、修缮工程项目数 | 2个 | 2个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率，符合工程质量标准 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 项目设计变更率 | ≤1% | 没有变更 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年12月前 | 2020-07-20 | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购中标时间 | 2021年5月底前 | 2021-05-25 | 2.5 | 2.5
|  |  | 施工时间 | 2021年6月底前开始施工 | 2021-06-17 | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收时间 | 2021年9月前 | 工程10月26日竣工，厨房设备11月30日安装完成 | 2.5 | 2 | 1.由于举行建党一百周年庆祝活动，延迟开工一周；2.由于夏秋两季雨水量大，影响施工进度，导致延期竣工；3.由于竣工时间后移，导致设备安装延迟。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 102.83754万元 | 102.0925 | 2.5 | 2.4819
|  |  | 维修改造 | 84.833288万元 | 84.378586万元 | 2.5 | 2.4866
|  |  | 厨房设备采购 | 13.9万元 | 13.9万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 监理费用 | 3万元 | 3万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力:得到提升 | 建筑（工程）综合利用率≥99%、设施正常运转率≥99% | 建筑（工程）综合利用率100%、设施正常运转率100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 对餐厅进行装修改造，可持续性提供安全的用餐环境 | 安全事故发生率≤5% | 未发生安全事故 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 部队满意度 | 100% | 99.9% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99.396
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。