## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军供站设施设备维护改造
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军供站
项目负责人 | 吕军元 |  |  |  | 联系电话 | 83739626
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 108.3095 | 108.3095 | 103.6647 | 10 | 95.71% | 9.5712
| 其中：当年财政拨款 |  | 108.3095 | 108.3095 | 103.6647 | 10 | 95.71% | 9.5712
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 完善既有消防设备设施，使运行可靠，满足现行规范标准要求，符合现行消防安全相关规定。 |  |  |  | 完成预期目标，消防设备设施完善，运行可靠，满足现行规范标准要求，符合现行消防安全相关规定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 消防改造涉及面积 | 42744.78平方米 | 完成年度目标，消防改造涉及面积42744.78平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 符合消防安全标准100% | 符合消防安全标准100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年5月底前完成 | 2021-05-31 | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | 2021-06-01 | 2021-06-07 | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收时间 | 2021年12月底 | 2021-08-30 | 2.5 | 2.5
|  |  | 维护时间 | 2021年8月至12月 | 2021年8月至12月 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算总控制成本 | ≤108.309536万元 | 103.6647 | 2 | 1.9142
|  |  | 分部分项工程费 | ≤93.999543万元 | 造价咨询费0.605721万元、施工费99万元、监理费3.267万元及审计结算费0.792万元 | 8 | 6.4 | 年初目标设定与后期执行费用分类不一致。
|  |  | 措施项目费 | ≤2.559045万元
|  |  | 规费 | ≤2.807959万元
|  |  | 税金 | ≤8.942989万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 消防安全隐患下降，站内整体安全系数提升，使军供保障工作平稳开展，日常办公安全有效进行，进而提高整体办公效率 | 保障设备利用率≥100% | 保障设备利用率100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 使我站消防设备设施长期保持运行可靠状态 | 设备预计可使用年限≥3年 | 设备预计可使用年限≥3年 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 97.8854
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。