## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关北京市退役军人创业大赛
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 张涛 |  |  |  | 联系电话 | 59865118
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 207.83 | 207.83 | 201.5455 | 10 | 96.98% | 9.6976
| 其中：当年财政拨款 |  | 207.83 | 207.83 | 201.5455 | 10 | 96.98% | 9.6976
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 为激发退役军人创业热情、实现退役军人高品质创业，宣传军人创业群体，搭建投资人与创业军人的桥梁，举办我市首届退役军人创业大赛。 |  |  |  | “2021年第二届北京市退役军人创业创新大赛”决赛与11月16日在中关村科学城四季科创中心成功举办。复赛中24个项目晋级决赛，设置三个组别共一等奖3名、二等奖6名、三等奖9名，优胜奖6名。因疫情原因，大赛严格遵守疫情防控工作要求，采取以选手线上演讲，评委专家线下提问答辩，公证处人员现场公证，全程以无间断直播的形式展开。 为确保大赛的公平公正，承办方邀请北京市精诚公证处到场为大赛进行公证。为了决赛当天能够顺利进行，减少线上与线下的距离感，直至决赛前夜项目组成员仍不遗余力的为参赛选手提供技术指导与培训，与大赛现场排除一切可能发生的故障与问题，确保了决赛当天零失误。 最终经过激烈角逐、专家评审和现场公证，本次大赛新兴产业组平行云科技（北京）有限公司参赛的“云化扩展现实（CloudXR）软件产品及服务项目”、传统产业与生活服务业组北京一号台科技有限公司参赛的“互联网+模式的护工照护服务平台项目”、创新团队组参赛的“单兵防护装备项目”凭借高含金量的创新技术、优异的现场表现和良好的发展前景，分别获得大赛3个组别的一等奖。这些企业及团队，也将获得北京市退役军人事务局项目扶持，并被纳入本市军民融合资源供给库和退役军人创业创新大赛项目库，享受后续导师辅导、创业孵化、行业咨询、资本对接等支持。以下为各赛道项目决赛排名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 初赛场次 | ≥2场 | 2场 | 4 | 4
|  |  | 复赛场次 | 1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 决赛 | 1场 | 1场 | 4 | 4
|  |  | 累计报名项目数量 | ≥80个 | 107个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 大赛涵盖退役军人类别 | ≥3类 | 3类 | 5 | 5
|  |  | 大赛覆盖产业方向覆盖 | ≥2个产业 | 3个 | 5 | 5
|  |  | 北京市各区报名参与度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 初赛时间 | 不晚于9月中旬 | 8月10日前 | 3 | 3
|  |  | 市级复赛时间10月15日前 | 10月15日前 | 9月4日举办复赛 | 3 | 3
|  |  | 市级决赛时间 | 11月30日前 | 2021-11-16 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | ≤207.83万元 | 201.5455 | 3 | 2.9093
|  |  | 奖金 | ≤100万元 | 99 | 3 | 2.97
|  |  | 举办创业大赛费用 | ≤107.83万元 | 102.5455 | 4 | 3.804
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 1.激发退役军人创业热情、实现退役军人高品质创业，宣传军人创业群体，宣传方式上不少3种，分别为抖音、网站、电视台等。 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
|  |  | 2.促进军民融合发展，鼓励北京市退役军人立足自身优势进行投资创业，激发退役军人创业热情，在军营之外再立新功，树立典型，结合国家双创政策，大力宣传退役军人创业典型，弘扬自信自强、积极向上的精神风貌，鼓励社会各界关心扶持退役军人创业创新，积极宣传退役军人创业优秀典型及先进事迹，同时营造有利于退役军人创业的良好氛围。 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10
|  | 可持续性影响 | 通过举办大赛，发现新项目，挖掘新人才，争做新时代退役军人，并激发退役军人创业热情，展示退役军人创业风采，支持退役军人创业实践，建立服务退役军人创业创新的持续机制，促进创业项目与创业资本、创业导师、创业政策有效对接，发掘退役军人创业创新项目≥10个，不仅能促进退役军人创业情况，对推动经济社会发展，维护政治安全稳定具有重要的意义，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要力量，推动实现军民军政团结。完善建立退役军人创业项目数据库，跟踪获奖参赛项目的进展。 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参赛的退役军人对大赛组织及保障工作满意度 | ≥90% | 满意度均在91%以上 | 2 | 2
|  |  | 参赛的退役军人对大赛赛前培训内容及形式的满意度 | ≥90% | 满意度均在91%以上 | 2 | 2
|  |  | 参赛的退役军人对公证流程满意度 | ≥90% | 满意度均在91%以上 | 2 | 2
|  |  | 参赛的退役军人对大赛专家评审专业度满意度 | ≥90% | 满意度均在91%以上 | 2 | 2
|  |  | 参赛的退役军人满意度 | ≥90% | 满意度均在91%以上 | 2 | 2
总分： | [5 empty] | 100 | 99.3809
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。