## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关残疾军人康复辅助器具配置项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 杨树旺 |  |  |  | 联系电话 | 59865150
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 131.6 | 131.6 | 113.0514 | 10 | 85.91% | 8.5905
| 其中：当年财政拨款 |  | 131.6 | 131.6 | 113.0514 | 10 | 85.91% | 8.5905
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 为符合配置条件的残疾军人配置康复辅助器具，提升残疾军人生活质量。 |  |  |  | 为符合配置条件的残疾军人配置康复辅助器具，提升残疾军人生活质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 为有需求的残疾军人配置康复辅助器具 | ≥6个区 | 10个 | 5 | 5
|  |  | 补助器具残疾军人数量 | ≥200人 | 229人 | 5 | 5
|  |  | 定制辅助器具数量 | ≥200件 | 267件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 残疾军人配置康复辅助器具质量合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 符合申请条件的残疾军人换发率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 招标，支付首款 | 9月底前 | 8月6日完成招投标 | 3 | 3
|  |  | 完成配送，支付中期款 | 11月前 | 11月19日完成配送 | 3 | 3
|  |  | 完成验收，支付尾款 | 12月前 | 11月19日完成配送验收 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 利用政府采购公开遴选辅具供应商，合理控制成本提高采购经济性，项目总控制成本 | ≤131.6万元 | 113.0514 | 10 | 8.5905
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 优抚对象抚恤优待政策得到全面落实，使军政军民关系更加密切，更好的服务保障部队需求，服务部队练兵备战打仗成效得到明显提升。 | 符合配置辅助器具的残疾军人个人申请遗漏率≤5% | 个人申请遗漏率0% | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾军人满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 97.1811
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。