## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关教育培训服务项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 王剑冰 |  |  |  | 联系电话 | 59865200
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 207.75 | 207.75 | 157.8917 | 10 | 76% | 7.6001
| 其中：当年财政拨款 |  | 207.75 | 207.75 | 157.8917 | 10 | 76% | 7.6001
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 计划组织开展多样的培训，进一步加强了培训工作，培养造就了高素质人才队伍，推动了社会发展，加强了能力建设。 |  |  |  | 组织开展了多样的培训，进一步加强了培训工作，培养造就了高素质人才队伍，推动了社会发展，加强了能力建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 促织培训涉及部门 | 12个 | 共计9个。1个军休处、1个褒扬纪念处、1个就业创业处，1个服务中心，1个规财处，1个人事处，1个思想权益处，1个拥军优抚处，1个政策法规处 | 4 | 3
|  |  | 培训班数量 | ≥20个 | 共计17个。军休处2个，褒扬纪念处2个，就业创业处1个，服务中心1个，规财处1个，人事处5个，思想权益处1个，拥军优抚处2个，政策法规处2个 | 4 | 3.4 |  | 17
|  |  | 培训天数 | ≥60天 | 共计55天。军休处培训共6天，褒扬纪念工作会暨业务培训会2天、讲解员培训班4天；就业创业处政策培训会3天；服务中心全市服务中心负责人及业务骨干培训3天，财务规划处统计工作培训1天，人事处共21天，思想权益处5天，拥军优抚处6天，政策法规处4天 | 4 | 3.6667 |  | 55
|  |  | 培训人次 | ≥5500次 | 共5620人次。军休处培训人次744人次；褒扬纪念是328人次；就业创业处237人次；服务中心285人次，财务规划处244人次，人事处2378人次，思想权益处577人次，拥军优抚处534人次，政策法规处293人次 | 3 | 3 |  | 5620
|  | 质量指标 | 讲师 | 持有相关职业资质、相关领域专家 | 持有相关职业资质、相关领域专家 | 5 | 5
|  |  | 餐饮 | 符合食品安全要求 | 符合食品安全要求 | 5 | 5
|  |  | 住宿及培训场所 | 符合有关安全要求 | 符合有关安全要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 5个培训班 | 6月前召开 | 共9个，军休服管处（1个）3月4-5日；褒扬纪念培训班（2个）4月15-16日、5月11至5月14日；就业创业处（1个）4月13至4月15；服务中心（1个）6月9日—11日；财务规划处（1个）1月22日；人事处（1个）4月21日至23日，4月28日至30日；思想权益处（1个）4月7日，4月8日；拥军优抚4月6日-8日（1个）2021-04-06至2021-04-08。 | 2 | 2
|  |  | 7个培训班 | 7月前召开 | 共9个，军休服管处（1个）3月4-5日；褒扬纪念培训班（2个）4月15-16日、5月11至5月14日；就业创业处（1个）4月13至4月15；服务中心（1个）6月9日—11日；财务规划处（1个）1月22日；人事处（1个）4月21日至23日，4月28日至30日；思想权益处（1个）4月7日，4月8日；拥军优抚4月6日-8日（1个）2021-04-06至2021-04-08。 | 2 | 2
|  |  | 8个培训班 | 8月前召开 | 共10个，军休服管处（1个）3月4-5日；褒扬纪念培训班（2个）4月15-16日、5月11至5月14日；就业创业处（1个）4月13至4月15；服务中心（1个）6月9日—11日；财务规划处（1个）1月22日；人事处（2个）4月21日至23日，4月28日至30日、7月27日-28日；思想权益处（1个）4月7日，4月8日；拥军优抚4月6日-8日（1个）2021-04-06至2021-04-08；政策法规处（1个）2021年8月31日。 | 2 | 2
|  |  | 11个培训班 | 9月前召开 | 共12个，军休服管处（1个）3月4-5日；褒扬纪念培训班（2个）4月15-16日、5月11至5月14日；就业创业处（1个）4月13至4月15；服务中心（1个）6月9日—11日；财务规划处（1个）1月22日；人事处（2个）4月21日至23日，4月28日至30日、7月27日-28日；思想权益处（1个）4月7日，4月8日；拥军优抚4月6日-8日（2个）2021-04-06至2021-04-08、2021年9月13日至15日；政策法规处（1个）2021年8月31日。 | 2 | 2
|  |  | 12个培训班 | 10月前召开 | 共14个，军休服管处（2个）3月4-5日、10月12-15号；褒扬纪念培训班（2个）4月15-16日、5月11至5月14日；就业创业处（1个）4月13至4月15；服务中心（1个）6月9日—11日；财务规划处（1个）1月22日；人事处（2个）4月21日至23日，4月28日至30日、7月27日-28日；思想权益处（1个）4月7日，4月8日；拥军优抚4月6日-8日（2个）2021-04-06至2021-04-08、2021年9月13日至15日；政策法规处（2个）2021年8月31日、2021年10月20日至10月22日。 | 1 | 1
|  |  | 21个培训班 | 12月前完成 | 共17个，军休服管处（2个）3月4-5日、10月12-15号；褒扬纪念培训班（2个）4月15-16日、5月11至5月14日；就业创业处（1个）4月13至4月15；服务中心（1个）6月9日—11日；财务规划处（1个）1月22日；人事处（5个）4月21日至23日，4月28日至30日、7月27日-28日、12月8日-10日、12月13日-17日；12月20日-24日；思想权益处（1个）4月7日，4月8日，11月10号、12号、16号；拥军优抚4月6日-8日（2个）2021-04-06至2021-04-08、2021年9月13日至15日；政策法规处（2个）2021年8月31日、2021年10月20日至10月22日。 | 1 | 0.80952
|  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 207.15万 | 157.8917 | 5 | 3.811
|  |  | 人均培训成本 | ≤400元 | 280.9461 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 培训覆盖率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 培训参与度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  | 欧淼服务中心
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | ≥90% | 军休服务管理上半年1个培训班、就业创业处1个培训班，规财处1个培训班,思想权益处1个，服务中心1个未收集满意度；军休处下半年1个培训会满意度调查100%；褒扬纪念2个培训满意度100%;人事处5个培训班满意度97%以上，拥军优抚处2个培训班满意度100%，政策法规处2个培训班满意度100%；拥军优抚处2个培训班满意度100% | 10 | 8.2353 |  | 就业创业处1个培训班、权益处2个培训、军休服务管理1个培训、规财处1个培训班处未收集；褒扬纪念2个培训、拥军优抚1个培训班满意度已收集。（半年度完成情况）
总分： | [5 empty] | 100 | 92.5226
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。