## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关实事拥军项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 杨树旺 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过走访慰问部队官兵，代表市委、市政府赠送一批唱吧机，为部队打造小型便捷练歌房，在训练之余放松官兵身心，关心关爱广大官兵，提高士兵训练热情，进一步密切军政军民关系，巩固双拥工作政治地位，提升部队战斗力。 |  |  |  | 走访慰问了23家部队官兵，代表市委、市政府赠送一批唱吧机，为部队打造小型便捷练歌房，在训练之余放松官兵身心，关心关爱广大官兵，提高士兵训练热情，进一步密切军政军民关系，巩固双拥工作政治地位，提升部队战斗力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 唱吧 | ≥400台 | 417台 | 7.5 | 7.5
|  |  | 慰问对象数量 | ≥20家 | 23家部队 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 立项 | 3月完成 | 1月28日立项 | 3 | 3
|  |  | 招标采购 | 8月前完成 | 5月12日完成招标采购 | 3 | 3
|  |  | 完成送货和验收 | 11月底前 | 12月3日完成 | 4 | 3.9 | 因参标单位质疑，应市财政局要求，项目于6月21日至9月3日暂停。
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | ≤1000万元 | 1000 | 5 | 5
|  |  | 唱吧单台成本 | ≤2.5万元 | 2.3981 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 丰富官兵业余活动，切实满足部队需求，进一步增进军地军民鱼水情，凸显双拥工作的实际作用 | 设备预计使用年限≥3年 | 设备预计使用年限≥3年 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 慰问部队满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。