## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市局机关随军家属就业指导项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 杨树旺 |  |  |  | 联系电话 | 59865150
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 0% | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | 0 | 10 | 0% | 0
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 做好随军家属落户并协调指导就业创业，提高随军家属就业水平。 |  |  |  | 因工作调整，项目未执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 通过培训随军家属就业人数 | ≥20人 | 项目未执行 | 5 | 0 | 因工作调整，项目未执行。
|  |  | 培训天数 | ≥40天 | 项目未执行 | 5 | 0
|  |  | 双选推荐会场次 | ≥1场 | 项目未执行 | 5 | 0
|  | 质量指标 | 随军家属就业培训参与率 | ≥80% | 项目未执行 | 7.5 | 0
|  |  | 随军家属线上培训合格率 | ≥80% | 项目未执行 | 7.5 | 0
|  | 时效指标 | 随军家属就业培训招标 | 预计2021年11月底前 | 项目未执行 | 5 | 0
|  |  | 随军家属就业培训任务 | 预计2021年12月底前 | 项目未执行 | 5 | 0
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤100万元 | 项目未执行 | 3 | 0
|  |  | 人均培训成本 | ≤10000元 | 项目未执行 | 3 | 0
|  |  | 跟岗师带徒劳务费单课时费用 | ≤500元 | 项目未执行 | 4 | 0
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进随军家属稳定、精准就业 | 推荐就业的随军家属就业率≥70%。 | 项目未执行 | 30 | 0
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 随军家属满意度 | ≥95% | 项目未执行 | 10 | 0
总分： | [5 empty] | 100 | 0
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。