## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军休安置事务中心业务咨询服务及审计财管专项经费
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心机关
项目负责人 | 张勇、郑巍巍、李慧方 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 171.0728 | 171.0728 | 171.0728 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 23.2888 | 23.2888 | 23.2888
上年结转资金
| 其他资金 |  | 147.784 | 147.784 | 147.784
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.聘请常年法律顾问，提供各项基本法律服务，保障各项工作合法合规开展，提高首都军休法治化建设水平，提升领导干部运用法治思维和法治方式能力。2.落实干部人事档案数字化工作，进一步规范干部职工人事档案管理，委托专业机构对新增档案进行扫描、处理、编辑、导入操作等工作，对档案管理人员进行相关培训，对档案管理系统提供技术支持，充分发挥电子档案优势，提高档案管理工作效率。3.加强财务管理研究指导、提高财务管理质量与水平、拓展财务管理渠道与途径、完善财务管理政策与法规。4.对北京市军休安置事务中心2020年度财务活动情况进行监督检查及审计，通过对本单位及所属单位财政财务收支、预算执行、绩效管理、自查情况复查、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督并作出评价和建议，促进单位完善治理、加快整改实现目标。全年支付项目款100%，完成机关本级及14家直属单位审计报告。 |  |  |  | 1.全年向中心及直管单位审查修改合同，法律援助，开讲座等，较好的提高军休工作法律知识，有效规避了法律盲区提高了守法执法美誉度和影响力。 2.进一步规范了干部职工人事档案管理，完成对新增档案进行扫描、处理、编辑、导入操作等工作，对档案管理人员进行了相关培训，对档案管理系统提供了技术支持，充分发挥了电子档案优势，提高了档案管理工作效率。 3.提升了财务管理质量水平，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效体系，对各区军休机构和直属单位的财务工作进行专项检查，提供专业绩效评价。 4.（1）已完成14家直管单位2020年度财务收支情况现场审计并形成报告；（2）已完成14家直管单位2020年度财务预算执行情况现场审计并形成报告；（3）已完成14家直管单位2020年度专项资金使用绩效情况现场审计并形成报告；（4）已完成对14家直管单位2020年度收支审计自查情况进行复查审计；（5）已完成14家直管单位2020年度内部控制制度建设与风险评估现场审计并形成报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 草拟、修改、审查合同和有关法律事务文书 | 400份 | 500 | 3.75 | 3.75
|  |  | 整本档案完成数量 | ≥35 | 35 | 3.75 | 3.75
|  |  | 审计单位 | 15家 | 14 | 3.75 | 3.5
|  |  | 审计报告 | 29份 | 46 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 | 严格按照《北京市内部审计规定 》北京市人民政府第289令要求实施审计工作 | 符合规定要求 | 符合规定要求 | 5 | 5
|  |  | 有效规避法律风险，提升依法行政能力 | 大力提升依法行政能力，规避法律风险 | 大力提升依法行政能力，规避法律风险 | 5 | 5
|  |  | 符合《北京市军休安置事务中心2020年工作要点》 | 符合 | 符合 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 法律顾问合同签订 | 2021年4月签订合同 | 2021-04-19 | 3 | 3
|  |  | 完成整本档案分类整理 | 10月30日前 | 11月底 | 3 | 2.75
|  |  | 审计报告终稿 | 10月31日前 | 10月底 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目控制数 | 171.07275万 | 174.1653 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 减少法律纠纷，提升依法行政能力 | 全面落实 | 全面落实 | 6 | 6
|  |  | 充分发挥电子档案优势，提高本系统档案管理工作水平，提升人事管理工作效率。 | 全面落实 | 全面落实 | 6 | 6
|  |  | 提升财务管理水平 | 全面落实 | 全面落实 | 6 | 6
|  |  | 推进首都军休日常财务收支、年度预算执行工作安全有序稳步提升 | 全面提升 | 全面提升 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 有效促进提高各单位审计整改工作 | 全面落实 | 全面落实 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≧95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 财务审计：中心系统内各预算单位满意度 | ≧95% | 95% | 5 | 5
总分： | [5 empty] | 100 | 99.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。