## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军休安置事务中心网络设备购置项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心机关
项目负责人 | 马鸣 |  |  |  | 联系电话 | 15711037756
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 211.9394 | 211.9394 | 178.17 | 10 | 84.07% | 8.4066
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 211.9394 | 211.9394 | 178.17 | 10 | 84.07% | 8.4066
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 购置网络设备一批，保障市军休安置事务中心办公业务顺利有序开展。 |  |  |  | 购置网络设备一批，保障市军休安置事务中心办公业务顺利有序开展。由于互联网接入数据资源集采取消，计划将目前京民大活动中心互联网接入数据资源和电话接入资源迁移至奥森珑原服管用房2号楼使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置网络设备 | 1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 95% | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备质量 | 达到国家或行业标准 | 达到国家或行业标准 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年1月前 | 2021年1月前 | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | 2021年10月前 | 2021-11-03 | 2.5 | 2.2917 | 招标时间为2021年10月9日，采购合同签订时间11月3日
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年10月前 | 2021年12月前 | 2.5 | 2.0833 | 招标时间为2021年10月9日，采购合同签订时间11月3日，采购物品到位时间为11月20日
|  |  | 验收时间 | 2021年11月前 | 2021年12月前 | 2.5 | 2.2917 | 招标时间为2021年10月9日，采购合同签订时间11月3日，采购物品到位时间为11月20日
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 211.9394万元 | 178.17万元 | 10 | 8.4066 | 由于互联网接入数据资源集采取消，计划将目前京民大活动中心互联网接入数据资源和电话接入资源迁移至奥森珑原服管用房2号楼使用
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 95.98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。