## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军休安置事务中心信息化运维项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心机关
项目负责人 | 马鸣 |  |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 104.4151 | 89.4216 | 78.03 | 10 | 87.26% | 8.7261
| 其中：当年财政拨款 |  | 104.4151 | 89.4216 | 78.03 | 10 | 87.26% | 8.7261
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.完成北京市政务云租用。2.保障视频会议项目以及平台一体化项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.购置信息化设备，保障军休机关网络办公系统运转。4.提高工作效率，提高社会影响力、认知度。 5.为实现军休人员信息化管理，实时掌握服务对象各项数据，准确测算生活待遇标准和经费预算。 |  |  |  | 1.北京市政务云租用已申请预算调整，计划2022年度项目执行支出。2.保障视频会议项目以及平台一体化项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.购置信息化设备，保障军休机关网络办公系统运转。4.提高工作效率，提高社会影响力、认知度。 5.为实现军休人员信息化管理，实时掌握服务对象各项数据，准确测算生活待遇标准和经费预算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 视频会议硬件采购/维护数量 | 15套 | 15套 | 3 | 3
|  |  | 一体化平台硬件采购/维护数量 | 14套 | 14套 | 3 | 3
|  |  | 政务云硬件采购/维护数量 | 12套 | 0 | 3 | 0 | 该项目应在数据资源共享“上链”确认后方可申请政务云资源，待明确云计算、存储、网络等服务技术需求后，政务云租用服务项目执行。
|  |  | 军休干部信息系统维护 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 军休职工信息系统维护 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% | 95% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 系统平均无故障时间 | 5000小时 | 5000小时 | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 | ≤5% | 5% | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥99% | 99% | 2 | 2
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 | ≥99% | 99% | 1 | 1
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 当年1月前 | 2020-08-20 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 当年7月前 | 当年7月前 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 当年12月前 | 当年12月前 | 4 | 3 | 政务云租用服务项目应在数据资源共享“上链”确认后方可申请政务云资源，待明确云计算、存储、网络等服务技术需求后，政务云租用服务项目执行。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 104.415133万元 | 78.03万元 | 10 | 7.4731 | 政务云租用服务项目应在数据资源共享“上链”确认后方可申请政务云资源，待明确云计算、存储、网络等服务技术需求后，政务云租用服务项目执行。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 社会影响力，得到提升 | 系统利用率100% | 系统利用率100% | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 年度维护成本增长率 | ≤10% | 1% | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 92.1991
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。