## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年龙庆峡休养所军休干部疗养经费
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部龙庆峡休养所
项目负责人 | 王晓波 |  |  |  | 联系电话 | 13711757172
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 363.4453 | 363.4453 | 290.7438 | 10 | 80% | 7.9997
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 363.4453 | 363.4453 | 290.7438 | 10 | 80% | 7.9997
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 根据《军队离休退休干部服务管理办法》规定，军休干部集中休养活动是军休干<br />部安置管理工作的一项主要方式，是落实军休干部“两个待遇”重要手段，是深<br />化军休服务内涵、提升军休服务水平的有效途径。<br />我单位从建院开始就为军休干部提供疗养服务，本申报项目为延续性项目，经费<br />主要支出项是军休干部伙食、组织文体活动及劳务人员工资福利费。该项经费由市军休办机关用部队拨付资金予以保障。 |  |  |  | 项目共安排预算资金363.445331万元，截止到年底执行290.743843万元（含2080902款事业基金12.532289万元）项目执行进度79.99%，执行进度未能达到100％的原因：因疫情原因，项目未能按计划执行（全年计划15批，已完成9批）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 军休干部疗养人数 | ≥1770人 | 1272人 | 15 | 10.7797 | 我所在昌黎基地开展了7批840人军休干部疗养；因疫情原因，8月周初暂停昌黎基地疗养，疫情稍缓后，经事务中心批准，在京怀柔宽沟继续开展2批432疗养工作。截止到年底军休干部疗养共9批1272人。
|  | 质量指标 | 疗养军休干部 服务质量及安全 | ≥99% | ≥99% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制订和前期准备时间 | 6月底 | 6月12日完成 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 6月底 | 6月12日完成 | 3 | 3
|  |  | 采购物品到位时间 | 7月底 | 6月12日完成 | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月底 | 12月31日验收 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 伙食费 | 101.965 | 此项服务外包，中标单位：北京京涛物业管理有限公司，暂停昌黎疗养并终止合同，实际支付服务费161.57万元，剩余未支付经费统一用于宽沟疗养。 | 1.25 | 1 | 年初目标设定与后期执行费用分类不一致。
|  |  | 交通费 | 49.5 | 11.99 | 1.25 | 0.30278 | 因疫情原因
|  |  | 服务保障人员工资 | 106 | 此项服务外包，中标单位：北京京涛物业管理有限公司，暂停昌黎疗养并终止合同，实际支付服务费161.57万元，剩余未支付经费统一用于宽沟疗养。 | 1.25 | 1 | 年初目标设定与后期执行费用分类不一致。
|  |  | 景点门票 | 14.7 | 4 | 1.25 | 0.34014 | 因疫情原因
|  |  | 日杂品 | 18.0668 | 15.6 | 1.25 | 1.0793 | 因疫情原因
|  |  | 先进军休干部疗养 | 48.9786 | 0 | 1.25 | 0 | 因疫情原因，未开展先进军休干部疗养，经费统一用于宽沟疗养。
|  |  | 其他支出 | 20.656 | 13.35 | 1.25 | 0.80788 | 各项检测费、维修费等，按实际发生进行支付，剩余未支付经费统一用于宽沟疗养。
|  |  | 招标服务费 | 3.578931 | 0 | 1.25 | 0 | 经费未支出，统一用于宽沟疗养。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 服务质量 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 88.3094
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。