## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年军休活动中心运维保障项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部活动中心
项目负责人 | 赵克强 |  |  |  | 联系电话 | 18514494199
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 199.241 | 165.011 | 160.6499 | 10 | 97.36% | 9.7357
| 其中：当年财政拨款 |  | 197.641 | 163.411 | 159.0499
上年结转资金
| 其他资金 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 一、满足北京市军休安置事务中心医疗保障机构办公使用需要 覆盖目标：大柳树路19号南楼三层，西楼三层及北楼三层全部用户，包含市军休安置事务中心医疗保障机构办公室，服务大厅及会议室等。 二、保障活动中心楼宇基础设备设施安全正常运转，保障军休干部各项活动正常运行。（2）根据相关安全生产管理文件及主管部门要求。（3）百分之百安全生产无责任事故。 |  |  |  | 截止12月31日整体绩效目标已完成，保障大柳树军休干部持卡就医实时结算工作顺利进行，和活动中心楼宇基础设备设施安全正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障服务工作人员正常办公 | 26人 | 26人 | 1.25 | 1.25
|  |  | 接待军休干部医疗报销 | 全市纳入医疗报销管理的军休干部 | 100% | 1.25 | 1.25
|  |  | 水箱水库清洗 | 2台 | 2台 | 1.25 | 1.25
|  |  | 自动门维修保养 | 12次（每月1次） | 12次（每月1次） | 1.25 | 1.25 |  | 1.25
|  |  | 电子门锁维修保养 | 把电子门锁每月1次维保。 | 12次 | 1.25 | 1.25
|  |  | 中央空调风道清洗 | 风道3656米 | 风道3656米 | 1.25 | 1.25
|  |  | 风机 | 159台 | 159台 | 1.25 | 1.25
|  |  | 新风机组 | 9台 | 9台 | 1.25 | 1.25
|  |  | 冷却塔维保 | 2台，每台5次 | 2台，每台5次 | 1.25 | 1.25
|  |  | 空调主机维保 | 2台，每台5次 | 2台，每台5次 | 1.25 | 1.25
|  |  | 电梯维保 | 8部电梯（每部12次） | 8部电梯（每部12次） | 1.25 | 1.25
|  |  | 化粪池及隔油池清掏 | 化粪池12次，隔油池12次。 | 化粪池12次，隔油池12次。 | 1.25 | 1.25
|  | 质量指标 | 做好全市军休干部医疗服务接待等工作 | 确保军休干部快捷、便利办里医疗报销 | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按照签订物业合同定期结算 | 物业合同拆分为物业服务合同和安保服务合同4月签订物业合同 | 4/7/10月份分三次支付 | 5 | 5
|  |  | 水、电费等 | 按照计划执行 | 按照计划执行 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 活动中心维修维护项目控制数 | 257468.8 | 257468.8 | 5 | 5
|  |  | 结算办公环境维护费用 | 全年不超过136.503064万元 | 134.9031 | 5 | 4.9414 | 灭火器新购不用年检，垃圾清运实际时间不满一年，核减部分经费，燃气报警本年度保修范围，不用签订维保，食堂6月1日新开办，根据要求每2月清洗一次，共需清洗3次，故油烟清洗减少3次，物业管理从4月1日开始服务，故1至3月份费用核减。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 军休干部持卡就医实时结算 | 维护军休干部持卡就医实时结算中心办公环境，提升工作人员满意度。保障军休干部就医便捷，结算中心办公环境得到提升 | 维护军休干部持卡就医实时结算中心办公环境，提升工作人员满意度。保障军休干部就医便捷，结算中心办公环境得到提升。 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休干部持卡就医实时结算中心工作人员满意度 | 98% | 98% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99.9414
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。