## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军休安置事务中心办公设备家具购置及搬迁经费
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心机关
项目负责人 | 马鸣 |  |  |  | 联系电话 | 15711037756
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 52.7504 | 52.7504 | 19.36 | 10 | 36.7% | 3.6701
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 52.7504 | 52.7504 | 19.36 | 10 | 36.7% | 3.6701
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 购置办公设备及家具一批，保障市军休安置事务中心办公业务顺利有序开展；因京民大厦结构安全性严重不符合《房屋结构综合安全性鉴定标准》；建筑抗震能力整体严重不符合《建筑抗震鉴定标准》，需在原址拆除重建，市军休安置事务中心机关单位搬迁至奥森珑原。 |  |  |  | 办公设备家具购置预算安排19.6454万元，全年支出采购合同全款19.36万元，核减预算0.2854万元。搬迁服务预算安排33.105万元，全年支出0元。（1）未按进度完成原因：由于珑原2号楼政务外网接入资源未接入，搬迁服务项目执行后延；（2）资金支出计划：预计于2022年度项目执行支出。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置办公设备 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 购置办公家具 | 15台 | 15台 | 5 | 5
|  |  | 新增办公地址 | 1个 | 0 | 5 | 0 | 由于珑原2号楼政务外网接入资源未接入，搬迁服务项目执行后延。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 95% | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备质量 | 达到国家或行业标准 | 达到国家或行业标准 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2021年1月前 | 2021年1月前 | 2.5 | 2.5
|  |  | 招标采购时间 | 2021年8月前 | 2021-12-16 | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购物品到位时间 | 2021年10月前 | 2021-12-20 | 2.5 | 2.5
|  |  | 验收时间 | 2021年12月前 | 家具购置已完成，搬迁服务延后 | 2.5 | 0 | 由于珑原2号楼政务外网接入资源未接入，搬迁服务项目执行后延。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 52.7504万元 | 19.36万元 | 10 | 3.6701 | 由于珑原2号楼政务外网接入资源未接入，搬迁服务项目执行后延。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 79.8402
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。