## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军休安置事务中心军休榜样业务标兵评选活动费
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心机关
项目负责人 | 黄超、朱发福 |  |  |  | 联系电话 | 18901115279
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 96.032 | 55.78 | 50.747 | 10 | 90.98% | 9.0977
| 其中：当年财政拨款 |  | 96.032 | 55.78 | 50.747 | 10 | 90.98% | 9.0977
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 根据中共中央《关于加强新时期退役军人工作意见》、《军队离休退休服务管理办法》等文件要求，为大力弘扬社会主义核心价值观，秉持“忠诚、奉献、和谐、首善”的首都军休核心理念，唱响军休主旋律，经研究决定自2016年起，每年举办一届“十大北京军休榜样”评选活动，旨在全市军休系统树立一批“崇德向善、奋发有为”的道德模范，鼓励教育引导广大军休人员离休不离志，退休不褪色，继续为国家、国防建设做贡献,努力实现“六老”目标，充分发挥军休干部先进典型的示范引领作用，2021年将开展第六届“北京军休榜样”评选活动； 为大力营造比学赶帮超的浓厚氛围，积极构建身边有榜样、单位有先进、系统有标兵的典型宣传格局，弘扬和塑造“忠诚、奉献、和谐、首善”的首都军休核心理念，在全市军休系统掀起层层练兵比武热潮，大力提高军休系统干部队伍的能力和素质。 |  |  |  | 组成军休榜样事迹材料审阅组，利用4天时间，审阅基层推荐的117名军休榜样推荐人选的事迹材料，利用1天时间召开第一届宣传选树活动组委会，评审出30名提名候选人。按照每本5.08元，共印制《军休榜样事迹专刊》78000本。通过开展十大“北京军休榜样”学习宣传活动，涌现出一批军休人员先进典型，在全市军休系统形成了崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围。在全国军休系统引起了强烈反响,进一步提高了首都军休社会影响力。此项目已于2021年12月底完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 评审推选军休榜样候选人 | ≥30人 | 30人 | 7.5 | 7.5
|  |  | 产生北京军休榜样 | ≥10人 | 10人 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 各单位申报榜样材料 | 严格标准、客观真实 | 严格标准、客观真实 | 7.5 | 7.5
|  |  | 军休榜样事迹材料进行评审 | 公正公开、事迹真实 | 公正公开、事迹真实 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 组织评审小组对军休榜样候选人进行评审 | 6月 | 9月 | 5 | 3.75 | 因疫情原因推迟
|  |  | 制作军休榜样事迹材料，制作奖杯证书，组织各单位投票 | 7月 | 10月 | 5 | 3.75 | 因疫情原因推迟
|  | 成本指标 | 北京军休榜样评选活动经费 | 55.78万 | 50.747万元 | 10 | 9.0977 | 实际印制《军休榜样事迹专刊》比预算少
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 宣传军休干部先进事迹，提升退役军人系统知名度，培树军休干部先进模范典型 | 社会对退役军人群体的认知度、赞誉度提升 | 社会对退役军人群体的认知度、赞誉度提升 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 示范引领作用好，增强军休干部荣誉感和自豪感 | 榜样示范引领作用好 | 榜样示范引领作用好 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休工作人员满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 95.6954
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。