## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军休安置事务中心军休机构标准化建设服务经费
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心机关
项目负责人 | 朱发福 |  |  |  | 联系电话 | 18901115279
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 115.963 | 115.963 | 107.104 | 10 | 92.36% | 9.236
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 115.963 | 115.963 | 107.104 | 10 | 92.36% | 9.236
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 根据中办发《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》、中华人民共和国民政部令《军队离休干部服务管理办法》（第53号）和《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》等有关文件精神，为推动服务管理机构规范化、标准化建设，经军休办党委研究，自2015年开始，每三年一次对全市服务管理机构开展“星级评定”工作，实现“以评促建、以评促改、以评促管、以评促发展”的目标，2021年将进行第三轮服务管理机构星级评定工作，委托第三方专业评估机构对全市150个军休服务管理机构开展星级评定工作。做到“以评促建、以评促改、以评促管、以评促发展”的目标，全面推动服务管理机构建设。 同时，为切实加强军休干部服务管理机构全面建设，巩固星级评定成果、提高人员素质、增强军休干部满意度，不断提升服务管理机构规范化、标准化、法制化建设水平，使服务管理机构服务有内容、建设有标准、体制更完善，2021年，拟委托专业机构进行专题调研论证，编制并申报《北京市军休干部服务管理机构建设标准》，达到质量监督部门和相关行业规范要求后，印发全市军休服务管理机构遵照执行。 |  |  |  | 1、开展“星级评定”工作，全面了解掌握了全市军休所的全面建设情况 ，实现了“以评促建、以评促改、以评促管、以评促发展”的目标。 2、编制并申报了《军队离休退休干部服务管理机构服务与运行规范》，使服务管理机构服务有内容、建设有标准、体制更完善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成服务管理机构星级评定 | ≥150个 | 133个 | 7.5 | 6.65 | 事业单位机构改革，军休所撤并。
|  |  | 制定颁发《北京市军休干部服务管理机构建设标准》 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 完成服务管理机构星级评定评定项目内容 | 公平合理、真实可靠 | 公平合理、真实可靠 | 7.5 | 7.5
|  |  | 《北京市军休干部服务管理机构建设标准》 | 符合地方行业规范要求 | 符合地方行业规范要求 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 制定《军休服务管理机构星级评定方案》 | 8月底 | 8月底 | 5 | 5
|  |  | 支付首付款 | 8月底 | 8月底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 《北京市军休干部服务管理机构建设标准》 | 37.795万元 | 37.795万元 | 5 | 5
|  |  | 星级评定总经费 | 78.168万元 | 69.309 | 5 | 4.4333 | 已实际参评军休所数量为准
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过评定，不断加强军休服务管理机构全面建设。在提高军休服务管理机构全面建设的同时，提升社会认知度 | 持续推进军休服务管理机构规范化建设，不断提升社会认知度 | 持续推进军休服务管理机构规范化建设，不断提升社会认知度 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标：军休干部服务管理机构满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 97.8194
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。