## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军休安置事务中心军休人员节日慰问疗养项目经费
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心机关
项目负责人 | 朱发福、杨少彬 |  |  |  | 联系电话 | 010-62020011
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 870.05 | 870.05 | 824.307 | 10 | 94.74% | 9.4742
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 870.05 | 870.05 | 824.307 | 10 | 94.74% | 9.4742
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1. 2021年分别在“元旦春节”、“七一”、“八一”、“十一”等重大节日期间走访慰问建国前入党的老党员，离休干部、英模功臣、家庭困难、受省部级表彰等军休干部代表，届时，邀请市政府领导、市事务局领导重点走访慰问，及时传递党和政府对广大军休干部的关怀和温暖。落实军休干部的政治待遇，邀请市政府领导、市事务局领导重点走访慰问，及时传递党和政府对广大军休干部的关怀和温暖，全年完成对5218名军休干部的重点走访慰问； 2.通过开展两节期间走访慰问活动、组织开展疗养活动，让无军籍职工群体感受党和各级政府的关心和关爱，维护无军籍职工群体稳定 |  |  |  | “元旦春节”、“七一”、“八一”、“十一”等重大节日期间，共走访慰问了28个单位5482名军休干部及684名无军籍职工，组织602名无军籍职工积极分子代表进行疗养。通过开展走访慰问及组织疗养活动，使广大军休干部、无军籍职工充分体会到党和政府对他们的关怀与温暖，使走访慰问取得“慰问一人，温暖一家，带动一片”的良好效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 军休干部慰问人数 | ≥6639人 | 5482人 | 7.5 | 6.193 | 以实际慰问人数为准
|  |  | 无军籍职工慰问人数，无军籍职工疗养人数 | 慰问人数757，疗养600人 | 慰问人数684，疗养602人 | 7.5 | 6.7768 | 以实际慰问和疗养人数为准
|  | 质量指标 | 严格按照人员类别确定慰问对象 | 符合规定 | 符合规定 | 7.5 | 7.1509
|  |  | 严格执行各类慰问对象经费标准 | 符合规定 | 符合规定 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 资金支付进度 | 12底前完成 | 2021-12-13 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 870.05万元 | 824.307万元 | 10 | 9.4742
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 充分体现党和政府对军休干部的尊崇；帮助无军籍职工解决实际困难，让无军籍职工群体感受党和各级政府的关心和关爱 | 增强军休人员幸福感 | 增强军休人员幸福感 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 使军休干部能够充分体会到党和政府对他们的关怀和温暖；丰富无军籍职工文化生活，让无军籍职工感受改革开放成果。 | 增强军休人员幸福感 | 增强军休人员幸福感 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 96.5691
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。