## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 2021年市军培中心安全监控、消防中控系统设备更换维修
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队转业干部培训中心
项目负责人 | 王力强 |  |  |  | 联系电话 | 81499468
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 59.7066 | 59.7066 | 55.6702 | 10 | 93.24% | 9.324
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 59.7066 | 59.7066 | 55.6702 | 10 | 93.24% | 9.324
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.完成军培中心安全监控系统设备更换，满足中心监控安全需求，确保退役军人培训工作顺利进行。 2.完成军培中心消防中控系统设备更换，满足中心消防安全需求，确保退役军人培训工作顺利进行。 3.符合项目施工质量验收和行业规范有关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 1.已完成军培中心安全监控系统设备更换，满足中心监控安全需求，确保退役军人培训工作顺利进行。 2.已完成军培中心消防中控系统设备更换，满足中心消防安全需求，确保退役军人培训工作顺利进行。 3.符合项目施工质量验收和行业规范有关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 摄像头数量 | 20 | 20 | 1.5 | 1.5
|  |  | 网络硬盘录像机数量 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 监控存储硬盘数量 | 16 | 16 | 1.5 | 1.5
|  |  | 不间断电源数量 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 设备堪用，未进行更换
|  |  | 操作台数量 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 交换机数量 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5
|  |  | 点型探测器（感烟） | 327 | 327 | 1.5 | 1.5
|  |  | 点型探测器（可燃气体） | 8 | 8 | 1.5 | 1.5
|  |  | 火灾报警联动一体机 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 备用电源 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 电池主机柜 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 安装工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 施工方案制定和前期准备 | 2021年10月底前 | 2021-10-28 | 2.5 | 2.5
|  |  | 合同签订时间 | 2021年11月底前 | 消防中控系统设备更换维修项目已于5月25日签订合同；安全监控系统设备更换维修项目已于10月29日签订合同。 | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目实施时间 | 2021年7-12月份 | 2021年7-12月份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目竣工验收时间 | 2021年12月底前 | 2021年11月30日前验收 | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 59.706562万元 | 55.6702 | 10 | 9.324
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 安全监控系统持续稳定运行，视频信号连续清晰，无中断闪烁，设备利用率达到100%；消防中控系统稳定运行，无死机、误报现象，烟感探测器、可燃气体探测器运行正常、完好率达到100%，火灾报警按钮使用完好率100%，消火栓设置及阀门状态良好，符合消防有关规定要求。 | 安全监控系统持续稳定运行，视频信号连续清晰，无中断闪烁，设备利用率达到100%；消防中控系统稳定运行，无死机、误报现象，烟感探测器、可燃气体探测器运行正常、完好率达到100%，火灾报警按钮使用完好率100%，消火栓设置及阀门状态良好，符合消防有关规定要求。 | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 消防中控系统可持续稳定使用 | 监控视频采集清晰度达到《北京市公共安全图像信息系统管理办法》（北京市人民政府令第185号）规定要求，视频采集录像存储时间由原系统不少于7天提升到不少于30天 | 监控视频采集清晰度达到《北京市公共安全图像信息系统管理办法》（北京市人民政府令第185号）规定要求，视频采集录像存储时间由原系统不少于7天提升到不少于30天；消防中控系统可持续稳定使用。 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学员、职工满意度 | ≥95% | 96.7% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 97.1479
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。