## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 退役军人培训项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人服务中心
项目负责人 | 吴江 |  |  |  | 联系电话 | 81493596
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 193.18 | 130.75 | 31.92 | 10 | 24.41% | 2.4
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 193.18 | 130.75 | 31.92 | — | — | —
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 转业军官、政府安排工作退役士兵通过参加培训，顺利实现从军队到地方的过渡，尽快适应地方工作，进一步提升地方工作能力。通过开展适应性培训、转业军官专业培训，帮助转业军官尽快调整心态，适应新环境，改善知识结构，掌握地方工作方式方法，提升履职本领，顺利实现从部队军人到地方工作人员的角色转换；通过开展政府安排工作退役士兵教育培训，提高退役士兵工作能力和地方适应能力。 |  |  |  | 根据2022年培训教学计划，完成转业军官培训3期，政府安排工作退役士兵培训1期，共计490学时，培训上岗率为100%，培训满意度在97%以上。教育培训科通过不断提升培训内容的针对性和实用性，使课程设置更贴近需求，教学方式更灵活有效，进一步改善退役军人知识结构、熟悉国情市情、掌握地方工作方法、尽快调整心态、适应新环境新岗位，促进首都经济社会发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 培训课程 | =26门 | 26门 | 5 | 5
|  |  | 培训学时 | =490学时 | 490学时 | 5 | 5
|  |  | 培训期次 | =6期 | 4期 | 5 | 3.33 | 因转业军官和退役士兵安置实际人数较计划有所减少，又因受疫情影响，采取线上直播+网络学习等方式组织进行培训，故每期参加培训人数增加，培训期次较计划减少；及时关注安置情况，调整培训计划。
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥96% | 98.5% | 7.5 | 7.5
|  |  | 上岗率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 年度总结时间 | =12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 转业军官培训支出控制数 | ≤266.170336万元 | 31.92万元 | 5 | 5 | 受疫情影响，采取线上直播进行培训，餐饮耗料等培训费用减少
|  |  | 转业军官培训人均成本 | ≤3631.25元 | 772.40元 | 5 | 5 | 受疫情影响，采取线上直播进行培训，餐饮耗料等培训费用减少
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 退役军人培训覆盖各市直单位（不含公安、安全），参训率保持在96%以上。通过培训，帮助退役军人调整心态，丰富知识结构，掌握地方工作方式方法，加速岗位适应，顺利过渡转型，助力他们在新岗位上，为首都经济社会发展贡献力量。 | 定性（优） | 通过培训，促进退役军人改善知识结构、熟悉国情市情、提升公共管理与公共服务水平，更好服务地方建设，对促进首都经济社会发展、维护社会和谐稳定产生深远影响。（优） | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续性做好退役军人培训，为首都社会管理和公共服务提供优质人力资源支持，完成局安排的培训任务。 | 定性（优） | 通过培训，进一步增强退役军人依法行政能力、公共服务能力、沟通协调能力，不断提高综合素质，在新岗位上为首都经济社会发展贡献力量。（优） | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | 97.8% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 90.73
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。