## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 信息系统运维类项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心秘书处
项目负责人 | 马鸣 |  |  |  | 联系电话 | 15711037756
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 102.87 | 102.8743 | 102.265 | 10 | 99.4% | 9.94
| 其中：当年财政拨款 |  | 102.87 | 102.8743 | 102.265 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 2.促进办公一体化，提高工作效率。 3.购置信息化设备，初步保障军休机关网络办公系统运转。 4.提高社会影响力。 |  |  |  | 1.完成北京市政务云租用。 2.保障视频会议项目以及平台一体化项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.购置信息化设备，保障军休机关网络办公系统运转。4.提高工作效率，提高社会影响力、认知度。5.实现军休人员信息化管理，实时掌握服务对象各项数据，准确测算生活待遇标准和经费预算，需委托专业机构更新维护军休人员管理信息系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 视频会议硬件采购/维护数量 | 15套 | 15套 | 2 | 2
|  |  | 一体化平台硬件采购/维护数量 | 14套 | 14套 | 2 | 2
|  |  | 政务云硬件采购/维护数量 | 12套 | 12套 | 3 | 3
|  |  | 军休干部信息系统维护 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 军休职工信息系统维护 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 | ≥95% | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  |  | 系统平均无故障时间 | 5000小时 | 5500小时 | 3 | 3
|  |  | 系统故障率 | ≤5% | 5% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率 | ≥99% | 100% | 3 | 3
|  |  | 故障排除率 | ≥99% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 2022年1月前 | 2022年1月前完成 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2022年7月前 | 2022年6月完成 | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 | 2022年12月前完成 | 3 | 3
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 3 | 3
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 | 102.874277万元 | 102.264956万元 | 5 | 5
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤10% | 2% | 5 | 5 | 2021年度为104.415133万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高效率，提高社会服务利用率，节省办事成本。 | 得到提升 | 得到提升 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到提升 | 得到提升 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 依托市政务云、视频会议业务一个月和信息化网络平台系统，积极推行公文无纸化传输，实现视频会议应用、信息共享和交流，规范公务管理流程，减少出行，节省纸张消耗，提倡低碳环保，提升节能减排。 | 得到提升 | 得到提升 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 提高或改善服务水平的持续影响程度明显，对促进政务信息公开情况的持续影响程度明显 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99.94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。