## 设有成本指标的 (2)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 军休干部慰问
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 41002001
项目负责人 | 包书军 |  |  |  | 联系电话 | 13810727610
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 571.6 | 571.6 | 522.75 | 10 | 91.45% | 9.1454
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 571.6 | 571.6 | 522.75 | — | — | —
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.2022年分别在“元旦春节”、“八一”、“十一”等重大节日期间普遍慰问军休干部和重点走访慰问离休干部、英模功臣、模范（最美）退役军人、家庭困难、受省部级表彰等军休干部代表； 2.“元旦春节”退役军人事务部、北京市政府及军队等相关单位集中慰问军休干部； 3.邀请市政府领导、市事务局领导重点走访慰问，及时传递党和政府对广大军休干部的关怀和温暖。全年完成对4771名军休干部的重点走访慰问。 |  |  |  | “元旦春节”、“八一”、“十一”等重大节日期间，共走访慰问了4206名军休干部。通过开展走访慰问及组织疗养活动，使广大军休干部、无军籍职工充分体会到党和政府对他们的关怀与温暖，使走访慰问取得“慰问一人，温暖一家，带动一片”的良好效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | “十一”慰问人数 | =970人 | 970人 | 5 | 5 | 以实际慰问人数为准
|  |  | “八一”慰问人数 | =1436人 | 1203人 | 5 | 4.2 | 以实际慰问人数为准
|  |  | “元旦春节”慰问人数 | =2115人 | 2053人 | 5 | 4.8 | 以实际慰问人数为准
|  | 质量指标 | 严格按照人员类别确定慰问对象 | 定性（优良中低差） | 优 | 5 | 5 | 以实际慰问人数为准
|  |  | 严格执行各类慰问对象经费标准 | 定性（优良中低差） | 优 | 5 | 5 | 以实际慰问人数为准
|  |  | 慰问覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 以实际慰问人数为准
|  | 进度指标 | 资金支付进度 | ≤10月 | 10月 | 2.5 | 2.5 | 以实际慰问人数为准
|  |  | 元旦春节重点慰问经费 | =2月 | 2月 | 2.5 | 2.5 | 以实际慰问人数为准
|  |  | “八一”慰问军休干部经费 | =7月 | 7月 | 2.5 | 2.5 | 以实际慰问人数为准
|  |  | “十一”慰问军休干部经费 | =9月 | 9月 | 2.5 | 2.5 | 以实际慰问人数为准
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | “十一”慰问军休干部经费 | ≤97万元 | 95万元 | 3 | 3 | 以实际慰问人数为准
|  |  | “八一”慰问军休干部经费 | ≤179.6万元 | 145.6万元 | 3 | 3 | 以实际慰问人数为准
|  |  | 元旦春节慰问军休干部经费 | ≤295万元 | 282.15万元 | 4 | 4 | 以实际慰问人数为准
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 充分体现党和政府对军休干部的关系与温暖 | 定性（优良中低差） | 优 | 15 | 15 | 以实际慰问人数为准
|  |  | 使军休干部能够充分体会到党和政府对他们的关怀和温暖 | 定性（优良中低差） | 优 | 15 | 15 | 以实际慰问人数为准
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | 以实际慰问人数为准
总分： | [5 empty] | 100 | 97.1454
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。