## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 办公家具电器及电脑购置
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部安置事务中心
项目负责人 | 马鸣 |  |  |  | 联系电话 | 15711037756
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 50.146 | 50.146 | 48.6257 | 10 | 97% | 9.7
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  | 50.146 | 50.146 | 48.6257 | — | — | —
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 购置办公设备及家具一批，保障市军休安置事务中心办公业务顺利有序开展。 |  |  |  | 购置办公设备及家具一批，保障市军休安置事务中心办公业务顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置办公家具 | 1批 | 1批 | 4 | 4
|  |  | 购置电器设备 | 1批 | 1批 | 4 | 4
|  |  | 购置台式计算机 | 29台 | 29台 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设备质量 | 达到国家或行业标准 | 达到国家或行业标准 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2022年9月前 | 2022-08-01 | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 2022年10月前 | 2022-09-01 | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | 2022年11月前 | 2022-10-01 | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 2022年12月前 | 2022-11-01 | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 | 50.146万元 | 48.6257万元 | 5 | 4.8
|  |  | 政府采购节支率 | 0% | 0% | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高效率，提高社会服务利用率， | 得到提升 | 得到提升 | 7 | 7
|  | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 8 | 8
|  | 生态效益 指标 | 节约维护成本，提倡低碳环保，提升节能减排 | 得到提升 | 得到提升 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 提高或改善服务水平的持续影响程度明显 | 得到提升 | 得到提升 | 7 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。