## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 11000022T000000489327-2022恩翠军休所军休干部住宅楼电梯更换项目（尾款）
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军队离休退休干部恩翠休养所
项目负责人 | 朱勇 |  |  |  | 联系电话 | 66806092
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 43.32 | 43.32 | 38.4 | 10 | 88.64% | 8.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 43.32 | 43.32 | 38.4 | _ | _ | _
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 恩翠军休所小区东区6号、7号、11号楼6部电梯安装使用超过25年，2017年8月恩翠休养所委托北京市特种设备检测中心进行评估鉴定，评估鉴定6部电梯部件磨损老化严重，存在较大安全隐患，安全性能不符合现行国家标准的规定。经事前成本核算6部电梯更换共需171.72万元（含新电梯购置、旧电梯拆卸等），已安排电梯更换项目（首款75%）128.40万元，2022年安排尾款43.32万元。 |  |  |  | 全年执行率88.64%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 电梯数量 | 6部 | 6部 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量指标 | 质量符合要求 | 质量符合要求 | 15 | 15
|  | 进度指标 | 时效指标 | 100% | 100% | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 成本指标 | ≤43.32万元 | 38.4万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | ≥15年 | 15年 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 98.8
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。