## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 军休干部活动疗休养项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 栾远军/董炜/崔威/于德强 |  |  |  | 联系电话 | 13366549808/15810767805/13801231506/13
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 866.5384 | 844.1785 | 730.1053 | 10 | 86.49% | 8.65
| 其中：当年财政拨款 |  | 283.114 | 261.478 | 260.789 | — | — | —
上年结转资金
| 其他资金 |  | 582.7005 | 582.7005 | 469.3163 | — | — | —
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、按照办党委要求，大力宣扬军休工作的先进经验，树立军休干部的先进典型，弘扬主旋律，提升正能量；挖掘整理军休干部有意义的军旅故事，激励军休干部保持荣誉，教育广大工休人员继续和发扬我军光荣传统；展示军休干部丰富多彩的军休生活和良好的精神风貌。完成12期的编辑出版任务，文字差错率控制在 万分之一以内。印刷经费执行网上竞价程序规定，稿费计算和发放分部门进行，堵住管理漏洞。 社会效益、经济效益等指标：年度在市级、国家级媒体上上稿、转发稿件不少于24篇，讲好军休故事，打造首都军休品牌，军休干部满意度达到90%以上。 2、以军休干部健康服务为着眼点，本着遵循现代医学模式，加强巡诊过程与患者的相互沟通和心理疏导，重视心理因素对疾病的影响，认真梳理应诊患者病情及治疗用药情况，耐心解答患者的疑虑，提出合理化建议，提高患者满意度。 3、军休干部活动费：为全面贯彻退役军人事务局关于文化养老、健康养老的高目标，为了更好地服务军休干部，全面展示军休干部多姿多彩的业余文化生活，2022年按全年计划完成建军95周年书画诗词摄影线上展览、军休干部线上诗词讲座两次，各项军休干部文体骨干培训活动，军休艺术团排练。 |  |  |  | 1.圆满完成年度办刊发刊任务。按时、优质编刊出刊12期，发刊72万册。刊稿2000余篇，120余万字。向军休所app，中国退役军人杂志、公众号，中国社会报等媒体推荐稿件120余篇，刊发40余篇。围绕喜迎党的二十大、庆祝建军95周年。开设“八一军旗红”专栏，策划“军歌嘹亮的岁月”“欣逢盛会起吟声”“党支部书记（支委）带头学党的二十大精神”特稿3篇。筹划“弘扬援疆精神，再续援疆情怀”主题座谈会。评出了《军休之友》年度优秀作品和2021年通联工作先进单位。履行宣传报道指导职责，通过微信和QQ工作群先后2次开展专题指导，明确阶段宣传报道重点，传授写作投稿技巧。线下座谈培训5次。 2.以军休干部健康服务为着眼点，本着遵循现代医学模式，加强巡诊过程与患者的相互沟通和心理疏导，重视心理因素对疾病的影响，认真梳理应诊患者病情及治疗用药情况，耐心解答患者的疑虑，提出合理化建议，提高患者满意度。 3.军休干部活动费：为全面贯彻退役军人事务局关于文化养老、健康养老的高目标，为了更好地服务军休干部，全面展示军休干部多姿多彩的业余文化生活，2022年按全年计划完成建军95周年书画诗词摄影线上展览；军休干部线上诗词讲座两次；以抗疫为主题的军休干部美术书法诗词摄影线上活动（公众号）。建军95周年文艺演出；第七届军休榜样发布仪式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 出版期数 | 12期 | 12期 | 3 | 3
|  |  | 全年发稿量 | 1500篇 | 2032篇 | 3 | 3
|  |  | 年均发行量 | 72万册 | 72万册 | 3 | 3
|  |  | 全年报刊杂志公益捐赠数量 | 3600本 | 3600本 | 3 | 3
|  |  | 举办各项活动累计参加单位 | 390个 | 70个 | 1 | 0.2 | 疫情影响活动有部分未开展
|  |  | 各项活动安全事故发生率 | 0 | 0 | 3 | 3
|  |  | 各项活动信息发布率 | 90% | 90% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 领导批阅、圈示数 | 12次 | 12次 | 3 | 3
|  |  | 稿件自采自编率 | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  |  | 文字差错率 | 控制在万分之一以内 | 控制在万分之一 | 3 | 3
|  |  | 市军休系统覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 举办各项活动次数 | 63次 | 56次 | 1 | 0.9 | 疫情影响活动有部分未开展
|  |  | 年度报刊投递量 | 72万册 | 72万册 | 3 | 3
|  |  | 采购药品到位时间 | 提前准备相关材料，经领导审批后，检验药店所有资质与其签订购买合同，按需购买药品。 | 本年度共采购药品1次，在7月完成，从计划采购到药品入库共计7日 | 3 | 3
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 项目进度 | ≤12月 | ≤12月 | 1 | 1
|  |  | 项目预算控制数 | 239.964万元 | 239.964万元 | 2 | 2 | 预算批复金额为239.964万元
|  |  | 单份杂志印刷成本 | ≤2.80元/本 | 2.79元/本 | 2 | 2
|  |  | 医疗项目成本 | 21.514万元 | 20.814万元 | 2 | 2 | AED（智能急救站）服务费0.7万元因单位搬家未完成
|  |  | 参加各项活动培训人均成本 | 550元/人 | 550元/人 | 1 | 1
|  |  | 全年培训 | 582.7005万元 | 469.316272万元 | 2 | 1.6 | 疫情影响活动有部分未开展
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 参与各项活动人数 | 5000人 | 16000人 | 4 | 4 | 因疫情开展了线上活动
|  |  | 各项活动关注度 | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 运用现代医学理论，以全新的观念解答军休干部的疑虑。形成适合自身条件的服务模式，体现健康服务的价值。 | 95% | 90% | 5 | 4.74 | 因疫情原因线下服务改为电话咨询，未完全达到预期目标。
|  |  | 刊物影响力 | 全年国家级报刊上稿不少于24篇 | 40篇 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 履职基础，公共服务能力 | 提升服务质量，提高军休干部满意度 | 95% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 定性（好坏） | 好 | 3 | 3
|  |  | 保障军队建设 | 定性（高中低） | 高 | 3 | 3
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 军休干部综合满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 97.09
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。