## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 北京市军休干部养老服务项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 41002016
项目负责人 | 赵金龙 |  |  |  | 联系电话 | 13683076302
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 268.5521 | 88.5399 | 88.1944 | 10 | 99.61% | 9.9
| 其中：当年财政拨款 |  | 268.5521 | 88.5399 | 88.1944 | _ | _ | _
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 落实军休干部“两个待遇”，完成我所养老职能任务，提升军休干部“六老”服务能力，满足军休干部健康养老需求。 组建健康养老功能室，配置相关设备设施，引进服务团队，实施集健康膳食、养生保健、康体养生、精神关怀、健康讲座、文娱活动等项目于一体的短期照料养老服务。 |  |  |  | 已落实军休干部“两个待遇”，完成我所养老职能任务，提升军休干部“六老”服务能力，满足军休干部健康养老需求。 已组建健康养老功能室，配置相关设备设施，引进服务团队，实施集健康膳食、养生保健、康体养生、精神关怀、健康讲座、文娱活动等项目于一体的短期照料养老服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 养老活动参加人数 | 180人 | 0 | 3.75 | 0 | 因疫情原因，未开展养老服务
|  |  | 养老家具购置 | ≥150件 | 187 | 3.75 | 3
|  |  | 活动期数 | 3期 | 0 | 3.75 | 0 | 因疫情原因，未开展养老服务
|  |  | 专业设备购置 | ≥34件 | 41 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 家具验收合格率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备物资进场安装时间 | 6月 | 6月验收 | 5 | 5
|  |  | 设备设施招标采购时间 | 5月 | 2月开始采购 | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤88.53994万 | 88.54万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 设备持续使用年限 | ≥5年 | 5 | 15 | 15
|  |  | 落实军休干部政治待遇和生活待遇、满足军休干部养老需求、提升军休干部的生活质量和幸福指数。 | 定性（高中低） | 高 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 养老军休干部满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备使用人数满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分： | [5 empty] | 100 | 91.65
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。