## 设有成本指标的 (2)
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 北京市军休安置事务中心2022年度安全管理技术服务项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市军休安置事务中心
项目负责人 | 王佳 |  |  |  | 联系电话 | 52386884
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 45.18 | 45.18 | 31.626 | 10 | 70% | 7
| 其中：当年财政拨款 |  | 45.18 | 45.18 | 31.626 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 依托第三方专业力量，组织对全市军休系统开展隐患排查；结合军休工作实际编制军休系统安全生产管理规范，并申报发布团体标准；形成系统长效的安全管理模式，有效防范和坚决遏制安全事故发生。 |  |  |  | 按时完成对14家市直管单位、40个区军休所进行了全方位安全隐患排查，《军队离休退休干部服务管理机构安全生产管理规范》按计划编制完成并颁布实施；2022年全市军休系统安全无事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 直属单位安全隐患排查 | 14家 | 14家 | 7.5 | 7.5
|  |  | 区属单位安全隐患排查 | 40家 | 40家 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 安全标准化体系建设，完成编制并申请团标 | 定性（好坏） | 好 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 预计完成时间 | 12月底前 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 项目预算额定 | ≤45.18万元 | 31.626万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 全市军休系统安全无事故 | 定性（好坏） | 好 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受检单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。