## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 培训类项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人服务中心
项目负责人 | 张月娥 |  |  |  | 联系电话 | 59865266
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 19.9 | 0.246 | 0.246 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 19.9 | 0.246 | 0.246 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 按照事务部要求，每年分级组织业务人员进行培训。对全市退役军人服务工作业务骨干进行培训，提升政策水平和工作方式方法。 |  |  |  | 因计划培训时间处于疫情严重期，培训由线下三天改为线上两天，取消了实地参观学习环节。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 培训人数 | ≥140人 | 145人 | 5 | 5
|  |  | 培训课程 | ≥12学时 | 16学时 | 5 | 5
|  |  | 培训天数 | =1.5天 | 2天 | 5 | 5 | 因受疫情影响无法开展线下培训，改成线上培训不受经费限制，为获得更好地培训效果，因此时间延长了半天。
|  | 质量指标 | 聘请中级职称以上讲师数量 | ≥1人 | 1人 | 10 | 0 | 一是所聘请的部里讲师，为保障法起草专家、法律博士，一直从政未参与评职称；二是退役军人工作为新型职业，拥有相关的职称较少，围绕各个专业领域邀请了8名专家进行授课，达到了预期效果。
|  | 时效指标 | 2022年10月培训进度 | 100% | 100% | 15 | 15
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 总培训成本 | ≤0.246万元 | 0.246万元 | 5 | 5
|  |  | 人均成本指标 | ≤550元/天 | 8.48元/天 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 培训人员合格率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 提升全市退役军人服务工作业务 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训（参会）人员对讲师满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。