## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 北京市退役军人服务中心设备购置项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人服务中心
项目负责人 | 万海波 |  |  |  | 联系电话 | 010-69467209
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 57.07 | 57.07 | 54.51 | 10 | 95% | 9.5
| 其中：当年财政拨款 |  | 57.07 | 57.07 | 54.51 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过设备购置项目实施，保障中心日常工作有序进行。 |  |  |  | 按计划完成购置项目，实现了总体目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 211个（台、套、件、辆） | 166个 | 10 | 8.056 | 预算4台台式计算机局内部调配未采购
|  | 质量指标 | 设备交付率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备质量合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 设备购置完成时间 | =12月 | 12月 | 7.5 | 7.5
|  |  | 设备利用率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 项目成本控制数 | ≤57.07万元 | 54.51万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备预计可使用年限 | ≥3年 | 3年 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 97.556
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。