## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 信息系统运维类项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 王宁 |  |  |  | 联系电话 | 59865331
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 442.8687 | 442.8687 | 442.1388 | 10 | 99.84% | 9.9835
| 其中：当年财政拨款 |  | 442.8687 | 442.8687 | 442.1388 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 完成各系统年度运行维护工作；保障网络和信息系统年度稳定运行。 |  |  |  | 已经完成全年的绩效任务，取得良好成绩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障系统稳定运行 | ≥10个 | 14个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 故障响应率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75
|  |  | 系统正常运行率 | ≥99% | 99% | 3.75 | 3.75
|  |  | 运维验收合格率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75
|  |  | 故障排除率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75
|  | 进度指标 | 签订各运维系统合同时间 | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 各运维系统情况验收时间 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 系统开发工时费 | ≤12000元/人*月 | 15000人/月 | 5 | 0 | 人员成本上调，无法按照12000签订合同
|  |  | 项目预算总控制数 | ≤442.86875万元 | 442.13875万元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升政务协同办公效率，系统利用率 | =100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 94.9835
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。