## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 宣传项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 周家旺 |  |  |  | 联系电话 | 59865088
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 672.38 | 672.38 | 670.9469 | 10 | 99.79% | 9.9787
| 其中：当年财政拨款 |  | 672.38 | 672.38 | 670.9469 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 有效对外展现全市退役军人事务工作成果，提升退役军人工作宣传覆盖面，拟充分发挥全媒体传播优势，通过报纸、微信公众号、动新闻、视频短片等媒体传播形式，对全局2022年重点工作进行宣传。 |  |  |  | 2022年全方位进行退役军人宣传，完成情况良好，着力开展党的二十大精神、我为“退役军人办实事”实践活动、老兵宣讲、社会化拥军活动、最美退役军人等40多个宣传活动，受到广大退役军人的好评，扩大全市退役军人事务系统宣传工作影响力和知晓度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 宣传折页 | ≥3000份 | 3000份 | 2 | 2
|  |  | 图册 | ≥1000套 | 2000套 | 2 | 2
|  |  | 烈士英名录 | ≥30本 | 35本 | 3 | 3
|  |  | 《英烈事迹》短视频制作 | ≥5段 | 5段 | 2 | 2
|  |  | 举办宣传活动次数 | ≥18次 | 19次 | 2 | 2
|  |  | 书画展评选出优秀作品 | ≥60个 | 60个 | 3 | 3
|  |  | 短视频制作 | ≥2条 | 17条 | 3 | 3
|  |  | 图片设计 | ≥40个 | 40个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 宣传品发放覆盖率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 宣传活动前期调研时间1月底前、退役军人先进典型宣传系列活动，8月底前完成拍摄制作工作，宣传折页及烈士英名录印制预计在6月底前完成印制工作，在12月底前完成发放工作；12月底前完成本单位宣传活动。 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 项目预算总控制数 | ≤672.38万元 | 670.94692万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益 | 通过广范宣传，激励北京市退役军人不忘初心，牢记使命，在全社会营造尊崇军人的良好氛围。在迎接党的二十大，充分展示北京市退役军人爱国爱党的情怀，向各区退役军人事务局、服务中心（站）发放宣传折页，覆盖率 | ≥90% | 90% | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 通过多形式、多渠道扩大宣传感染力、影响力和覆盖面，使学习典型，争当先进蔚然成风，退役军人知晓率 | ≥80% | 80% | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 被宣传单位满意度 | ≥98% | 100% | 4 | 4
|  |  | 参评退役军人满意度 | ≥92% | 100% | 3 | 3
|  |  | 被宣传退役军人满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3
总分： | [5 empty] | 100 | 99.9787
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。