## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 就业创业项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级）
项目负责人 | 黄剑锋 |  |  |  | 联系电话 | 59865116
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 93.23 | 93.23 | 67.34 | 10 | 72.23% | 7.223
| 其中：当年财政拨款 |  | 43.69 | 43.69 | 43.69 | — | — | —
上年结转资金
| 其他资金 |  | 49.54 | 49.54 | 23.65 | — | — | —
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、确保自主择业军转干部报送电子落户信息后顺利落户。 2、贯彻落实中央政策，进一步加强自主择业军队转业干部管理服务水平，开展就业创业服务等工作。 |  |  |  | 1.保障按时报到的退役军人及时落户，落户率100%。2.根据实际情况，调整招聘活动计划，完成年度线上招聘活动，为退役军人提供有效的招聘服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 线上招聘会场次 | ≥10次 | 12次 | 3.75 | 3.75
|  |  | 线下招聘企业 | ≥150家 | 1024家 | 3.75 | 3.75
|  |  | 报送落户信息条数 | ≥400条 | 2500条 | 3.75 | 3.75
|  |  | 线下招聘会场次 | ≥2次 | 0 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 | 信息质量通过率 | ≥98% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 招聘会会场符合安全要求 | =100% | 0 | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 举办现场招聘会 | ≤12月 | 0 | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目验收时间 | ≤12月 | 12月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 协议签订时间 | ≤9月 | 1月、8月 | 2.5 | 2.5
|  |  | 举办网络招聘会 | ≤12月 | 每月一次 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤93.23万元 | 67.34万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 通过便捷方式有效服务于退役军人申报落户信息，保障按时报到的退役军人落户率 | ≥99% | 100% | 10 | 10
|  |  | 通过举办退役军人专场招聘会，畅通退役军人就业渠道，扩大就业岗位供给，为退役军人提供更多就业选择，有力促进退役军人就业工作。 | 定性（优良中低差） | 优 | 10 | 10
|  |  | 完成复员干部、自主就业退役士兵落户信息传送，持续保障退役军人落户需要。 | =100% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 招聘会参与对象满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5
|  |  | 复员干部、自主就业士兵对信息传送的满意度 | ≥90% | 99% | 5 | 5
总分： | [5 empty] | 100 | 97.223
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。