## 设有成本指标的
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 残疾军人康复辅助器具配置项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 拥军优抚处
项目负责人 | 崔佳佳 |  |  |  | 联系电话 | 59865151
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 220 | 188.8 | 171.1162 | 10 | 90.63% | 9
| 其中：当年财政拨款 |  | 220 | 188.8 | 171.1162 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 结合近三年各区残疾军人康复辅助器具配置台账，综合考虑申请对象残情实际需求及年度预算资金安排，拟为15个区符合条件的残疾军人约600余人，配置康复辅助器具共计600余件。 |  |  |  | 已为东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区等15个区残疾军人配置所需康复辅助器具产品，按照要求对优抚残疾军人进行上门取型、试配及助听器的验配，并将康复器具产品配发至指定乡镇及个人。除因去世、放弃等原因，共计25人无法配置；其余623名残疾军人均于合同期内提前完成该项目所有订制品和康复辅助护理器具的配送工作。该项目所有配置工作已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 配置件数 | ≥500件 | 670件 | 5 | 5
|  |  | 配置区数 | 10个 | 15个 | 5 | 5
|  |  | 配置残疾军人人数 | ≥500人 | 623人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 残疾军人配置康复辅助器具质量合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 符合申请条件的残疾军人换发率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效指标 | 招标，支付首款 | ≤7月 | 4月 | 4 | 4
|  |  | 完成验收，支付尾款 | ≤9月 | 8月 | 3 | 3
|  |  | 完成配送，支付中期款 | ≤8月 | 6月 | 3 | 3
| 成本指标 （10分） | 成本指标 | 预算控制 | ≤220万元 | 171.11622万元 | 10 | 10 | 由于市场竞争原因，导致该项目中标价格仅为项目预算的90.63%。改进措施：优化招标文件及要求，强化质量权重及售后品质。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 优抚对象抚恤优待政策得到全面落实，使军政军民关系更加密切，更好的服务保障部队需求，服务部队练兵备战打仗成效得到明显提升。符合配置辅助器具的残疾军人个人申请遗漏率 | ≤5% | 0 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 配置残疾军人满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。