## 项目支出绩效自评表
北京市退役军人就业创业园创业扶持资金项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 北京市退役军人就业创业园创业扶持资金项目
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级)
项目负责人 | 吴兵兵 |  |  |  | 联系电话 | 010-59865115
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 | 120 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 深入贯彻国家 “大众创业、万众创新”方针，全面落实创业扶持政策和《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》精神，积极发挥市级退役军人就业创业园示范引领作用，推动全市退役军人就业创业园建设深入发展，为退役军人创业者提供高质量就业创业环境和服务。 |  |  |  | 市级退役军人就业创业园充分利用市级扶持资金，结合园区优质资源，积极为军创企业和退役军人提供了高质量的就业创业环境和服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 面向退役军人开展创业辅导、咨询、培训、实训、大赛等各类活动场次 | ≥90场 | 116场 | 3.5 | 3.5
|  | 数量指标 | 建设退役军人活动中心点数 | ＝6个 | 6个 | 3.5 | 3.5
|  | 数量指标 | 为退役军人创业提供场地面积 | ≥3000平方米 | 29702平方米 | 3.5 | 2.45 | 园区积极开展活动，为退役军人就业创业提供更多优惠服务，在后续项目指标值设置过程中，科学测算指标内容，合理设置年初指标值。
|  | 数量指标 | 园区退役军人就业创业服务工作人员 | ≥12人 | 31人 | 3.5 | 3.5
|  | 数量指标 | 提供工作岗位 | ≥60个 | 598个 | 3.5 | 2.45 | 园区积极开展活动，为退役军人就业创业提供更多优惠服务，在后续项目指标值设置过程中，科学测算指标内容，合理设置年初指标值。
|  | 数量指标 | 培训退役军人人次 | ≥360人次 | 12157人次 | 3.5 | 2.45 | 园区积极开展活动，为退役军人就业创业提供更多优惠服务，在后续项目指标值设置过程中，科学测算指标内容，合理设置年初指标值。
|  | 数量指标 | 园区退役军人就业创业指导团队人员 | ≥60人 | 144人 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 退役军人服务工作制度覆盖率 | ＝100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 开展退役军人就业创业宣传活动推广率 | ＝100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 园区退役军人创业企业优惠政策享受率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 推进政策落实率 | ＝100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 验收时间 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥市级退役军人就业创业园区示范引领作用 | 定性好坏 | 好 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人对园区举办活动满意度 | ≥90% | 97.9% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 退役军人企业对园区创业优惠服务满意度 | ≥90% | 97.2% | 5 | 5
总分： | [5 empty] | 100 | 96.85
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。