## 项目支出绩效自评表
审计、绩效、评审项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 审计、绩效、评审
主管部门 | 北京市退役军人事务局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市退役军人事务局（本级)
项目负责人 | 吴林桓 |  |  |  | 联系电话 | 59865190
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： |  | 124 | 118.03 | 118.03 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 124 | 118.03 | 118.03 | - | - | -
上年结转资金
其他资金
| 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.转移支付项目绩效评价：通过对2022年度退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费4个中央对地方转移支付专项开展绩效自评检查，梳理4个专项的预算情况以及政策、项目实施情况，发现存在的问题，并针对性地提出资金使用等相关意见建议，切实增强各经费主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，确保退役安置、转业干部、优抚等有关政策有效落实，充分保障退役军人、专业军人等人员的权益，持续促进军队建设、稳定军心、维护社会和谐稳定。 2.市局内部审计：通过政府采购委托第三方审计机构，找出局本级及下属事业单位管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强财务管理，防范财务风险。 3.绩效服务、内控评价项目：通过政府采购委托第三方机构，对纳入2023年预算项目开展事前预算评审，对2023年纳入绩效管理项目开展绩效跟踪评价，对机关本级及下属事业单位内控建设情况开展评价。进一步落实市财政项目零基预算编制要求，压缩项目资金支出，提高绩效管理水平。 |  |  |  | 1.转移支付项目绩效评价：通过对2022年度退役安置补助经费、军队转业干部补助经费、优抚对象补助经费、优抚对象医疗保障经费4个中央对地方转移支付专项开展绩效自评检查，梳理4个专项的预算情况以及政策、项目实施情况，发现存在的问题，并针对性地提出资金使用等相关意见建议，切实增强各经费主管部门以及资金使用单位支出绩效意识，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，确保退役安置、转业干部、优抚等有关政策有效落实，充分保障退役军人、专业军人等人员的权益，持续促进军队建设、稳定军心、维护社会和谐稳定。 2.市局内部审计：通过政府采购委托第三方审计机构，找出局本级及下属事业单位管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强财务管理，防范财务风险。 3.绩效服务、内控评价项目：通过政府采购委托第三方机构，对纳入2023年预算项目开展事前预算评审，对2023年纳入绩效管理项目开展绩效跟踪评价，对机关本级及下属事业单位内控建设情况开展评价。进一步落实市财政项目零基预算编制要求，压缩项目资金支出，提高绩效管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具内部审计报告 | ≥11份 | 11份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 对16个区4项资金进行绩效评价，出具各区绩效评价报告，整体绩效报告 | ≥68份 | 68份 | 3.5 | 3.5
|  | 数量指标 | 检查涉及区域数量 | ＝16个 | 16个 | 3.5 | 3.5
|  | 数量指标 | 成本分析报告 | ≥1份 | 1份 | 3.5 | 3.5
|  | 数量指标 | 项目评审数量、审核绩效目标表 | ≥30份 | 73份 | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 报告完成率 | ＝100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  | 质量指标 | 报告符合相关政策要求 | ＝100% | 100% | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 完成绩效自评入户 | ≤5月 | 5月 | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 完成内部审计入户 | ≤9月 | 6月 | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 出具绩效自评报告 | ≤9月 | 9月 | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 出具内部审计报告 | ≤11月 | 11月 | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 2023年纳入绩效管理项目中期绩效跟踪 | ≤8月 | 8月 | 3.5 | 3.5
|  | 时效指标 | 2024年预算项目评审 | ≤11月 | 10月 | 3.5 | 3.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 审计报告每份 | ≤2万元 | 2万元 | 3.5 | 3.5
|  | 经济成本指标 | 预算项目绩效评价成本 | ≤1万元 | 1万元 | 3.5 | 3.5
|  | 经济成本指标 | 转移支付检查报告平均每份 | ≤1万元 | 1万元 | 3.5 | 3.5
|  | 经济成本指标 | 事前预算评审项目成本 | ≤1万元 | 1万元 | 3.5 | 3.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升单位内部管理水平，提高各项目负责人的绩效管理意识，较去年比较，绩效评价覆盖范围提升率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 使财务管理水平得到提升，确保资金使用合法合规、年度预算执行率达到以上 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 被审计单位问题重复率 | ≤5% | 0 | 10 | 10
总分： | [5 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。